农业工程设计

前    言

本规范是根据《住房城乡建设部关于印发2015年工程建设标准规范制定、修订计划的通知》（建标〔2014〕189号）等有关文件要求，由农业部工程建设服务中心编制。

在编制过程中，编制组总结了近年来各地农业建设项目实施和验收实践经验，特别针对《农业建设项目验收技术规程》（NY/T 1717—2009）应用情况进行了调研，开展了专题研究，广泛征求了全国农业工程设计、施工、建设单位和管理部门的意见，经反复讨论、修改完善，最后经审查定稿。

本规范的主要内容包括：总则、术语与定义、基本规定、农业建筑工程中间验收、农业田间工程中间验收、农机具和仪器设备验收、农业安装工程中间验收、单项工程验收、农业建设项目初步验收和农业建设项目竣工验收。

本规范由住房和城乡建设部负责管理，农业部负责日常管理，农业部工程建设服务中心负责具体技术内容的解释。在本规范执行过程中，请各单位结合工程实践，认真总结经验，及时将意见和建议寄交农业部工程建设服务中心（地址：北京市海淀区学院南路59号，邮政编码：100081），以便今后修订时参考。

本规范主编单位：农业部工程建设服务中心

主要起草人：李晓钢 王振泽 郝聪明 郑毅 宋薇 刘冰心 冯建学 王蕾 洪俊君 李轶南 张晓亚

主要审查人：张国庆 刘克刚 梁光宇 周允将 李炳亮

目次

前    言	2

1总则	5

2术语	6

2.0.1农业建筑工程    Agricultural construction engineering	6

2.0.2农业田间工程    Agricultural field engineering	6

2.0.3农业安装工程    Agricultural installation engineering	6

2.0.4检验批   Inspection lot	6

2.0.5工程质量  Quality of engineering	6

2.0.6农业建设项目验收  Agricultural construction project acceptance	6

2.0.7中间验收  Intermediate acceptance	6

2.0.8单项工程验收  Unit project acceptance	6

2.0.9农业建设项目初步验收 Agricultural construction project primary acceptance	6

2.0.10农业建设项目竣工验收 Agricultural construction project completion acceptance	7

3基本规定	7

3.1  总体要求	7

3.2档案资料要求	8

4农业建筑工程中间验收	9

4.1农业建筑工程中间验收基本规定	9

4.2农业建筑工程中间验收主要内容	9

4.3农业建筑工程中间验收质量控制与要求	9

5农业田间工程中间验收	10

5.1农业田间工程中间验收基本规定	10

5.2农业田间工程中间验收质量控制与要求	10

5.2农业田间工程中间验收划分	11

5.3农业田间工程中间验收合格条件	11

5.4农业田间工程中间验收质量缺陷处理原则	12

5.5农业田间工程中间验收程序和组织	13

5.6农业田间工程中间验收记录	13

6农机具和仪器设备验收	13

6.1农机具和仪器设备验收基本规定	14

6.2农机具验收	14

6.3仪器设备验收	15

7农业安装工程中间验收	16

7.1农业安装工程中间验收基本规定	16

7.2农业安装工程中间验收质量控制与要求	16

8单项工程验收	17

8.1单项工程验收基本规定	17

8.2单项工程的划分原则	17

8.3单项工程验收的程序和组织	17

8.4单项工程验收的前提和合格条件	18

9农业建设项目初步验收	18

9.1农业建设项目初步验收基本规定		18

9.2农业建设项目初步验收阶段主要工作内容	19

9.3农业建设项目初步验收合格条件	20

10农业建设项目竣工验收	20

10.1农业建设项目竣工验收基本规定	20

10.2农业建设项目竣工验收主要内容	21

10.3农业建设项目竣工验收合格条件	21

附录A　农业建设项目各阶段档案资料	23

附录B　农业田间工程施工现场质量管理检查记录	38

附录C　农业田间工程中间验收质量控制项目划分	39

附录D  农业田间工程检验批质量验收记录	42

附录E  农业田间工程分项/分部工程验收记录表	78

附录F   农业田间工程单位工程质量验收表	79

附录G  农机具验收表	84

附录H  仪器设备验收表	85

附录I  农业安装工程验收表	89

附录J   单项工程验收表	90

附录K   农业建设项目（初步/竣工）验收表	93

本规范用词说明	100

1总则

1.0.1为提高农业建设项目管理水平，促进项目验收工作科学化、规范化，保证项目建设的质量和投资效益，特制订本规范。

1.0.2本规范适用于使用政府投资的农业建设项目验收工作。使用其它投资建设的农业建设项目可参照执行。

1.0.3农业建设项目应结合项目特点，按照本规范履行相关的验收程序，经验收合格后方可投入使用。

1.0.4项目建设单位在农业建设项目验收工作中处于重要地位，应全面落实项目法人责任制。设计，施工，监理，材料、仪器设备和农机具供应商承担各自职责，并密切配合，共同完成项目各阶段验收工作。

1.0.5项目主管部门应加强项目监管和指导服务，按照权限组织项目竣工验收，确保国有资产安全和效益发挥。

1.0.6农业建设项目验收管理，除遵循本规范外，还应符合国家法律、法规及有关技术标准的规定。

2术语

2.0.1农业建筑工程    Agricultural construction engineering

农业建设项目中用于农业生产、服务的建筑物，包括各类办公用房、实验室、仓库、种子库、种质库、冷库、温室、网室，各类畜禽圈舍，渔港、码头、防波堤等工程，以及附属配套工程。

2.0.2农业田间工程    Agricultural field engineering

农业建设项目中用于农业生产、服务的设施和构筑物等工程。包括土地整治工程、道路桥涵晒场工程、田间水源及灌溉排水渠系、圃、试验池、防护林网、田间供电工程、田间围栏等。

2.0.3农业安装工程    Agricultural installation engineering

农业建设项目中由专业安装施工单位安装并与农业建筑工程、农业田间工程配套的，用于生产、加工、科研、试验、实验的成套设备、管线、装置等工程。

2.0.4检验批   Inspection lot

在验收工作中，施工（安装）条件相同、具有一定数量、质量基本均匀一致的施工（安装）项目、材料、构配件的验收最小单位。

2.0.5工程质量  Quality of engineering

反映工程满足相关标准规定或合同约定的要求，包括其在安全、使用功能、耐久性能、环境保护、节约能源等方面所有明显的、隐含的能力和特性的总和。

2.0.6农业建设项目验收  Agricultural construction project acceptance

农业建设项目各个环节、各阶段、各类别验收工作的统称，包括中间验收、单项工程验收、农业建设项目初步验收、农业建设项目竣工验收。

2.0.7中间验收  Intermediate acceptance

为了实现建设项目整体目标，保证工程质量，在工程施工过程中针对单位工程、分部工程、分项工程、检验批，以及专业工程、隐蔽工程、或特殊问题所进行的验收。重点是针对施工中间环节工程质量的认定和验收，与项目组织实施管理相关，也是项目管理工作的重要组成部分。

2.0.8单项工程验收  Unit project acceptance

承担单项工程中各单位工程的施工单位按国家、行业有关施工、验收规范，依据设计文件和合同要求完成其承建的工程后，接受建设单位对工程进行的整体检验、联合试车运行、功能认定评价，以及双方办理的单项工程交接、验收资料移交等工作。

2.0.9农业建设项目初步验收 Agricultural construction project primary acceptance

在建设单位向上级主管部门正式申报竣工验收之前，自行组织的针对整个项目开展的全面验收。主要包括对项目建设完成情况、工程质量、资金使用、项目管理、档案整理、竣工决算等总结、评价、整改、验收工作。

2.0.10农业建设项目竣工验收 Agricultural construction project completion acceptance

按照国家农业部确定的职责分工，由有关职责部门组织，对农业建设项目的完成情况、工程质量、资金使用、项目管理、档案整理、竣工决算、试车运行等情况进行的全面验收和总结，验收的结论意见是项目建设完成、移交资产、投入使用的依据。

3基本规定

# 3.1  总体要求

3.1.1 农业建设项目验收工作涉及整个建设过程，包括中间验收、单项工程验收、初步验收、竣工验收等四个主要环节。一个农业建设项目中只有一个单项工程或按照一个单项工程组织管理的，单项工程验收可以与初步验收合并进行；一个单项工程只由一个单位工程构成的，单位工程验收可与单项工程验收合并进行。合并进行的验收不得省略或减少实质性验收内容，不得降低验收合格标准，不得改变验收主体责任。

3.1.2农业建设项目验收工作与项目管理工作相关联，应在合理确定或划分单项工程、单位工程、分部工程、分项工程、检验批的基础上进行。一般应在项目实施前由建设单位确定，以书面形式通知设计、施工、监理单位及其它有关单位，并据此收集整理技术和管理资料，开展验收工作。

3.1.3农业建设项目中的农业建筑工程、农业田间工程，以及与它们配套的农业安装工程，农机具和仪器设备购置等建设内容应分别进行中间验收。每项建设内容中不同的单位工程或几项建设内容间需要进行整体检验、联合试车运行、功能认定评价的，应开展单项工程验收。项目全部建设内容均完成后进行项目初步验收和竣工验收。

3.1.4项目建设单位在项目中间验收、单项工程验收和初步验收中承担主体责任。委托工程监理的项目，可以按照委托合同的约定，由工程监理单位代表建设单位组织中间验收。单项工程验收、初步验收应由建设单位负责组织，竣工验收应由建设单位报请有关主管部门组织，另有规定的从其规定。

3.1.5履行了项目验收程序并验收合格的农业建设项目，应及时办理固定资产移交手续，及时交付使用，尽早发挥项目效益。

# 3.2档案资料要求

3.2.1农业建设项目档案资料是项目建设成果的记录和反映，应真实、齐全，并分类汇总装订成册，其中工程档案应符合国家、地方建设工程档案管理有关规定。

3.2.2档案资料包括前期工作及施工准备资料、监理资料、施工资料、农机具和仪器设备资料、竣工图、验收资料。

3.2.3项目建设单位对验收资料收集整理负总责。项目建设参与单位根据各自职责，分别负责收集整理相关验收资料。

1前期工作及施工准备资料由建设单位负责收集、整理、组卷、归档。工程咨询、勘察设计、招标代理等单位应予以配合。

2监理资料由工程监理单位负责收集、整理、组卷，应符合《建设工程监理规范》 [GB50319-2013]规定。

3施工资料由施工单位按照各单位工程分类收集、整理、组卷。总承包单位对施工资料真实性、完整性负总责，各专业分包单位对各自承包的专业工程施工资料负责并应接受总承包单位的管理、监督、验收。施工单位在单位工程验收合格时，应将至少一套完整施工资料随工程同时交付建设单位，需要提交地方建设工程档案管理部门保存的也应当一并提交。

4农机具和仪器设备资料。 随机资料由农机具和仪器设备供应商提供，验收资料在验收过程中形成。农机具和仪器设备资料由建设单位负责收集、整理、组卷。

5竣工图资料。由建设单位委托设计单位或施工单位绘制，主要包括农业建筑工程竣工图、农业田间工程竣工图、农业安装工程竣工图。各部分竣工图可由绘制单位在原施工图上，结合施工过程中的变更、洽商等实际实施情况绘制，在修改部位注明修改依据。变更较大不宜在原施工图上直接修改和补充的，可在原图修改部位注明修改依据后另绘修改图。原图和修改图均应加盖绘制单位的竣工图章并由绘制人员签字形成竣工图。

6验收资料。包括单位工程验收、仪器设备农机具验收、单项工程验收、初步验收和竣工验收资料，由建设单位负责收集、整理、组卷。

3.2.4农业建设项目各阶段档案资料具体内容见附录A。

1前期工作及施工准备资料具体内容见表A.1，其中招投标资料具体内容见A.1.1。

2农业建筑工程施工资料具体内容见表A.2。

3农业田间工程施工资料具体内容见表A.3。

4农业安装工程施工验收资料具体内容见表A.4。

5农机具和仪器设备购置验收资料具体内容见表A.5。

6监理资料具体内容见表A.6.1-A.6.4。

7农业建设项目验收资料具体内容见表A.7。

4农业建筑工程中间验收

4.1农业建筑工程中间验收基本规定

4.1.1农业建设项目中用于农业生产、服务的房屋建筑，以及附属于它们的室内供水、供热、电气、燃气、通风空调、弱电等设备、管线安装工程，与主体工程配套的设备基础、地沟、水池、冷却塔、水塔、烟囱烟道、栈桥、管架、挡土墙、道路围墙、绿化等附属、配套工程，应严格按照《建筑工程施工质量验收统一标准》规定的程序、方法进行中间验收。

4.1.2农业建设项目中各类温室网室建筑应参照《建筑工程施工质量验收统一标准》规定的程序、方法进行中间验收。

4.1.3农业建设项目中渔港、码头、防波堤、仓库、种子库、种质库、冷库等工程应按照国家相关行业统一验收标准开展中间验收。

4.2农业建筑工程中间验收主要内容

4.2.1农业建筑工程中间验收应包括检验批验收、分项工程验收、分部工程验收、单位工程验收。

4.2.2农业建筑工程中间验收的主要目的和工作重点是验收工程质量，整理并收集验收资料。

4.3农业建筑工程中间验收质量控制与要求

4.3.1工程采用的主要材料、半成品、成品、构配件、器具和设备应进行现场验收。

4.3.2凡涉及安全、功能的有关产品，应按专业工程有关的质量验收规范规定进行复验，并应经监理工程师检查认可，没有实施工程监理的应由建设单位技术负责人检查认可。

4.3.3按照国家、行业相关施工工序技术标准进行质量控制，每道工序完成后，应进行检查。

4.3.4相关各专业工种、工序之间，应进行交接检验，并形成记录。实施工程监理的应经监理工程师检查认可，下道工种、工序方可施工。未实施工程监理的应经建设单位技术负责人检查认可，下道工种、工序方可施工。

4.3.5工程质量应符合本规范和国家、行业、地方相关专业验收规范的规定，符合工程勘察、设计文件的要求。

4.3.6参加工程施工质量验收的各方人员应是相关专业工程技术人员。参加分部工程、单位工程的验收人员应具备五年以上同类工程工作经验，工程设计、监理单位的参加人员还应具有中级以上技术职称或相关专业执业资格。

4.3.7工程质量验收均应在施工单位自行检查评定的基础上进行。隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知有关单位进行验收，并应形成验收文件。

4.3.8对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应按国家、地方相关规定进行见证取样检测。对涉及结构安全和使用功能的重要分部工程应进行抽样检测。承担见证取样检测及有关结构安全检测的单位应具有国家、地方、行业规定的相应资质。

5农业田间工程中间验收

5.1农业田间工程中间验收基本规定

5.1.1农业田间工程施工现场质量管理应制定和采用相应的施工技术标准，建立质量管理体系、施工质量检验制度和综合施工质量水平评定考核制度。

5.1.2农业田间工程施工现场质量管理检查应按照本规范附录B的要求和格式进行检查、记录。施工现场质量管理检查记录应由施工单位填写，总监理工程师进行检查，并做出检查结论。未实施监理的工程由建设单位项目负责人进行检查，并做出检查结论。

5.2农业田间工程中间验收质量控制与要求

5.2.1农业田间工程采用的主要材料、半成品、成品、构配件、器具和设备应进行现场验收。

5.2.2凡涉及安全、功能的有关产品，应按国家、行业、地方各专业工程有关的质量验收规范规定进行复验，并应经监理工程师检查认可，没有实施工程监理的应由建设单位技术负责人检查认可。

5.2.3应合理划分各类农业田间工程施工工序，并按照国家、行业相关施工工序技术标准进行质量控制，每道工序完成后，应进行检查。

5.2.4相关各专业工种、工序之间，应进行交接检验，并形成记录。实施工程监理的应经监理工程师检查认可，下道工种、工序方可施工。未实施工程监理的应经建设单位技术负责人检查认可，下道工种、工序方可施工。

5.2.5农业田间工程质量应符合本规范和国家、行业、地方相关专业验收规范的规定，符合工程勘察、设计文件的要求。

5.2.6参加农业田间工程施工质量验收的各方人员应是相关专业工程技术人员。参加分部工程、单位工程的人员应具备同类工程工作经验，工程设计、监理单位的参加人员还应具有专业技术职称或相关专业执业资格。

5.2.7农业田间工程质量验收均应在施工单位自行检查评定的基础上进行。

5.2.8隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知有关单位进行验收，并应形成验收文件。

5.2.9涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应按国家、地方相关规定进行见证取样检测。对涉及结构安全和使用功能的重要农业田间工程的分部工程应进行抽样检测。承担见证取样检测及有关结构安全检测的单位应具有国家、地方、行业规定的相应资质。

5.2.10农业田间工程检验批的质量应按主控项目和一般项目验收。

5.2.11农业田间工程的观感质量应由验收人员通过现场检查，并应共同确认。

5.2农业田间工程中间验收划分

5.2.1检验批的划分

1检验批的质量检验，应根据检验项目的特点确定检验批的数量。

2检验批可根据施工及质量控制和专业验收需要按施工流水段、变形缝等进行划分。

3所有材料、设备均应有检验合格证，还应按每批5%比例抽取检验。

4以体积计量的，不超过300立方米为一个检验批；以面积计量的，不超过500平方米为一个检验批；以延长米为单位计量的，不超过500米为一个检验批；以单台件计量的批量设备，不超过10件为一个检验批；以上述几种计量单位混合计量的，应以其中数量最小的为标准确定检验批。以重量计量的可折算成体积或面积后按上述原则确定检验批。

5.2.2分项工程的划分

1分项工程一般按照主要工种、材料、施工工艺、设备类别等进行划分。

2分项工程可由一个或若干检验批组成。

5.2.3分部工程的划分

1分部工程是指能够独立施工和验收的建筑物、构筑物组成部分或专业。

2分部工程的划分一般按专业性质、工程部位确定。

5.2.4单位工程的划分

1具备独立施工条件并能形成独立使用功能，但不能够独立发挥生产能力和效益的工程为一个单位工程。

2单位工程可以由若干个分部工程构成。

5.3农业田间工程中间验收合格条件

5.3.1农业田间工程中间验收宜按照检验批、分项工程、分部工程和单位工程进行。

5.3.2检验批验收合格条件

1主控项目和一般项目的质量经抽样检验合格。主控项目全部抽查点、处、构件均应合格；一般项目抽查点、处、构件可以有部分不合格，但不允许超过全部抽查点、处、构件的20%，偏差范围应控制在允许偏差值的15%以内。

2具有完整的施工操作依据、质量检查记录。

5.3.3分项工程质量验收合格条件

1分项工程所含的检验批质量均应合格。

2分项工程所含的检验批的质量验收记录应齐全，有关试验资料完整。

3各类资料内容、数据及验收人员的签字规范。

5.3.4分部工程质量验收合格条件

1当分部工程含有分项工程时，所含分项工程质量均应合格。当分部工程难以划分或确定分项工程时，所含检验批质量均应合格。

2质量控制资料应完整。各检验批、分项工程验收记录资料齐全，有关试验资料完整。各类资料内容、数据及验收人员的签字规范。

3田间工程中土地整治、田间水源、田间灌溉、田间排水、试验池、田间供电等工程，涉及地基与基础、主体结构和设备安装等分部工程的有关安全及功能检验和抽样检测结果应符合国家有关规定。详见附录F。

4田间工程所有的分部工程观感质量验收应符合要求。观感质量验收分为好、一般、差，每一级别的验收标准由检查人员确定。

5.3.5单位工程质量验收合格条件

1单位工程所含分部工程质量均应合格。

2质量控制资料应完整。各分部工程记录资料齐全，有关试验资料完整。各类资料内容、数据及验收人员的签字规范。

3单位工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料应完整、合格。

4主要功能项目的抽查结果应符合相关专业质量验收规范的规定。

5观感质量验收应符合要求。观感质量验收分为好、一般、差，每一级别的验收标准由检查人员确定。

5.4农业田间工程中间验收质量缺陷处理原则

5.4.1检验批

1经返工或更换器具、设备的检验批，应重新进行验收。

2经有资质的检测单位检测鉴定能够达到设计要求的检验批，应予以验收。

3经有资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求、但经原设计单位核算认可能够满足结构安全和使用功能的检验批，可予以验收。

5.4.2分项工程、分部工程、单位工程

1经返工或加固处理的分项工程、分部工程、单位工程，虽然改变外形尺寸但仍能满足结构、消防和劳动安全等使用要求，可按技术处理方案和协商文件进行验收。

2通过返工或加固处理仍不能满足结构、消防和劳动安全等使用要求的分项工程、分部工程、单位工程，严禁验收。

5.5农业田间工程中间验收程序和组织

5.5.1检验批及分项工程验收。检验批及分项工程应由施工单位专业质量检查员、监理工程师或项目管理单位专业技术负责人参加，由监理工程师或项目管理单位专业技术负责人组织验收工作。

5.5.2分部工程验收

1分部工程应由总监理工程师（建设单位项目负责人）组织施工单位项目负责人和技术、质量负责人等进行验收。

2地基与基础、主体结构分部工程的勘察、设计单位工程项目负责人和施工单位技术、质量部门负责人也应参加相关分部工程验收。

5.5.3单位工程验收

1单位工程完工后，施工单位应自行组织有关人员进行检查评定，并向建设单位提交工程验收报告。建设单位收到工程报告后，应由建设单位（项目）负责人组织施工（含分包单位）、设计、监理等单位（项目）负责人进行单位工程验收。

2单位工程有分包单位施工时，分包单位对所承包的工程按本规范规定的程度检查评定，总包单位应派人参加。分包工程完成后，应将工程有关资料交总包单位。

5.5.4当参加验收各方对工程质量验收意见不一致时，可请当地农业行政主管部门或工程质量监督机构协调处理。

5.6农业田间工程中间验收记录

5.6.1农业田间工程施工现场质量管理检查可按本规范附录B进行。

5.6.2农业田间工程中间验收质量控制项目划分见附录C。

5.6.3检验批质量验收可按本规范附录D进行。

5.6.4分项工程、分部工程质量验收可按本规范附录E进行。

5.6.5单位工程质量验收，质量控制资料核查，功能检验及主要功能抽查记录，观感质量检查应按本规范附录F进行。

6农机具和仪器设备验收

6.1农机具和仪器设备验收基本规定

6.1.1农机具和仪器设备验收由建设单位负责组织，农机具或仪器设备供货商是验收工作的主要参加单位。验收各方应按照法律、法规和合同约定履行各自职责，共同做好验收工作。

6.1.2建设单位应在签订购置合同后安排或培训专职技术人员熟悉技术资料、制定验收方案、做好验收准备工作。对复杂农机具或精密仪器设备，项目建设单位可聘请有关专家协助验收。

6.1.3农机具和仪器设备验收应执行国家、行业、地方有关技术标准、产品标准、验收规范，以及合同约定。参与验收单位应对验收意见达成共识，对于有重大分歧的应由省级以上农业行政主管部门协调，协调不成的应由省级以上技术监督部门认定、裁决。

6.1.4没有经过验收或验收中的各主要环节验收结果不合格的，建设单位不能接收、不能投入使用、不能结算货款。建设单位应要求供货商采取调试、更换、退货等措施，及时处理验收不合格的农机具和仪器设备。

6.1.5一般仪器设备验收期限不应超过7天，精密仪器、成套设备验收期限不应超过40天，农机具磨合期按合同约定执行。

6.2农机具验收

6.2.1程序与做法。在农机具交货前，建设单位应组织农机具专业技术人员，按照合同约定，到生产厂家或交货地开展验收工作。主要包括包装和外观检查、农机具检查、使用（驾驶）试验、货物接收、农机具磨合。验收结果、存在的问题和验收地点、时间均应认真记录，并由各验收方负责人员签字确认。

农机具验收可按本规范附录G进行。

6.2.2包装和外观检查。农机具包装应完好，外观应无碰损、残缺、浸湿、受潮、变形、锈蚀等缺陷。

6.2.3农机具核查。建设单位验收人员应先对农机具的名称、数量、型号、资料和发票号进行查验、登记。重点查看以下内容：

1机械标识是否齐全，查看名称、主要技术指标、规格、型号。

2有无产品合格证、使用说明书、质量保修证书。

3核对装箱单，检查备品、备件是否齐全。

6.2.4使用（驾驶）试验。应按说明书的规定进行启动前的检查，主要查看燃油、润滑油、发动机在工作时是否正常，是否有漏气、漏水、漏油现象，进行启动运行试验。

1对自走式农机具应进行使用（驾驶）试验。

2对耕整地、播种、收获等挂接机械，应进行挂接作业使用（驾驶）试验。

6.2.5农机具磨合。根据说明书规定的负荷、档位、时间进行磨合，按规定换油检查。有调整、调试要求的则应在磨合过程中根据磨合情况进行调整、调试。

6.2.6资产登记。上述验收合格后，应核对并登记购机发票、产品合格证、厂名、厂址、产品名称、型号、出产日期等，及时办理固定资产登记、入帐、入库手续。

6.3仪器设备验收

6.3.1程序与做法。仪器设备到货后，建设单位应组织仪器设备技术人员，按照合同约定开展验收工作。一般仪器设备只进行开箱验收、试运行验收，精密仪器、成套设备要进行开箱验收、试运行验收、短期使用验收。验收结果、存在的问题和验收地点、时间均应认真记录，并由各验收方负责人员签字确认。

仪器设备验收可按本规范附录H进行。

6.3.2开箱验收。

1检查包装和仪器设备外观。主要检查仪器设备内外包装是否完好，有无破损、碰伤、浸湿、受潮、变形等。检查仪器设备及附件外表有无残损、锈蚀、碰伤等。

2检查数量。主要以供货合同和装箱单为依据，对仪器设备品名、规格、型号、数量进行登记，并应逐件清查核对主机、附件。

3检查随机资料。主要检查仪器说明书、操作规程、检修手册、产品检验合格证书等随机资料是否齐全。

4填写验收记录。写明验收地点、时间、参加人员、箱号、品名、应到和实到数量。如发现存在问题，应做详细记录，并拍照留据。

6.3.3试运行验收。

1项目建设单位组织厂家技术人员或本单位技术人员对仪器设备安装后，由本单位技术人员按照使用说明书或操作规程试机。

2试机过程中要进行各种技术参数测试，检查仪器设备的技术指标是否达到要求。对于成套设备应分别进行单机和联动试运行。同时要作好试运行验收记录。

6.3.4短期使用验收。

1对于精密仪器、成套设备要进行短期使用验收，短期使用验收期限一般不少于20天。

2由项目建设单位技术人员对运行设备要进行两次以上抽检，如发现有质量问题，要详细记录并要求供货单位检修或退换货。

3对于生产性成套设备，在短期使用期间一般应按照设计要求达到一定生产负荷。

6.3.5仪器设备资产登记。

1验收程序完成并合格后，项目建设单位仪器设备技术负责人应根据供货合同、购置发票、验收报告单等资料，按照有关规定进行固定资产登记。

2制定仪器设备管理的规定，落实管理、使用责任人。

7农业安装工程中间验收

7.1农业安装工程中间验收基本规定

7.1.1农业安装工程中间验收是控制、检查农业安装工程质量的重要环节。

7.1.2农业安装工程一般在农业建筑工程、农业田间工程建造过程中或主体工程完成后进行。农业安装工程中间验收应结合工程特点与其他相关工程合理衔接，做好不同专业、工种，以及施工与安装单位之间的交接检查，并做好记录。

农业安装工程中间验收可按本规范附录I进行。

7.1.3农业安装工程质量验收均应在施工单位自行检查评定的基础上进行。隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知有关单位进行验收，并应形成验收文件。实施工程监理的应经监理工程师检查认可，未实施工程监理的应经建设单位技术负责人检查认可，下道工种、工序方可施工。

7.1.4根据工程具体特点，农业安装工程可以独立作为检验批、分项工程、分部工程、单位工程进行管理，开展中间验收，也可以与相关的农业建筑工程、农业田间工程合理结合开展管理与中间验收。

7.1.5农业安装工程主要包括机械设备安装、管线安装、管道安装、动力系统安装、（电气、计量等）控制系统安装等及相关的防腐工程、防水工程、保温与隔热工程等。各项安装工程内容均应按照主控项目与一般项目进行检查、验收。

7.2农业安装工程中间验收质量控制与要求

7.2.1农业安装工程采用的主要材料、半成品、成品、构配件、器具和设备应进行现场验收。

7.2.2凡涉及安全、功能的产品，应按国家、行业、地方有关的质量验收规范规定进行复验，并应经监理工程师检查认可，没有实施工程监理的应由建设单位技术负责人检查认可。

7.2.3农业安装工程质量应符合本规范和国家、行业、地方相关专业验收规范的规定，符合工程勘察、设计文件的要求。

7.2.4参加农业安装工程施工质量验收的各方人员应是相关专业工程技术人员。参加分部工程、单位工程的人员应具备同类工程工作经验，工程设计、监理单位的参加人员还应具有专业技术职称或相关专业执业资格。

7.2.5涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应按国家、地方相关规定进行见证取样检测。对涉及结构安全和使用功能的重要农业安装工程分部工程应进行抽样检测。承担见证取样检测及有关结构安全检测的单位应具有国家、地方、行业规定的相应资质。

7.2.6农业安装工程的观感质量应由验收人员通过现场检查，并应共同确认。

8单项工程验收

8.1单项工程验收基本规定

8.1.1农业建设项目中，几个单位工程需联合试车测试项目主要功能的，应组织单项工程验收。

8.1.2单项工程验收由建设单位负责组织，各单位工程的设计、施工、监理、供货商为主要参与单位，并按照职责分工履行各自的验收责任。

8.1.3单项工程验收中发现的问题应由有关的设计单位提出处理意见，相关施工、设计、监理和供货商负责整改实施工作。

8.1.4单项工程的验收各方应当形成统一的验收意见。当验收意见不一致时，应报请当地省级以上农业行政主管部门协调处理。

8.1.5根据农业建设项目的特点，各单项工程可以逐项验收，并分别投入使用。

8.1.6所有单项工程验收合格是农业建设项目进行初步验收和竣工验收的前提条件。

8.2单项工程的划分原则

8.2.1一个单项工程，需由密切相关的两个或以上单位工程组成。

8.2.2一个独立的农业建筑工程、农业田间工程、农业安装工程、农机具仪器设备购置项目，或一个项目中几部分建设内容之间无需联合试车测试项目主要功能，完成中间验收后，可不再进行单项工程验收。

8.2.3按一定工艺组合在一起，共同形成某项农业生产、科研或服务能力的成套生产线、农机具或仪器设备，应作为一个单项工程进行管理和验收。

8.3单项工程验收的程序和组织

8.3.1建设单位要依据设计文件预先制定好联合试车计划。

8.3.2单项工程所含各单位工程竣工后，由建设单位组织各单位工程设计、施工、监理等单位技术、质量负责人、总监理工程师进行单项工程联合试车。

8.3.3验收组由建设单位代表、有关方面专家组成，对联合试车计划中的所有测试项目进行测评，对单项工程的主要功能项目进行评定。

8.3.4验收组评定联合试车测试项目合格，主要功能项目合格，单项工程即通过验收。测试项目或主要功能项目有不合格项的，有关施工和供货商应按照设计单位提出的处理意见整改，直至合格为止。

8.3.5单项工程验收可按本规范附录J进行。

8.4单项工程验收的前提和合格条件

8.4.1单项工程所含各单位工程和单台套农机具或仪器设备的质量均应验收合格。

8.4.2单项工程中各单位工程所涉及结构安全、消防安全、劳动安全、环保、卫生、节能等，经有关主管部门验收合格，并取得准许使用文件或办理了备案手续。农机具或仪器设备需有关部门出具准许使用文件或牌照的，应已经取得。

8.4.3农机具或仪器设备已按设计要求安装完毕，安装工程验收合格。需进行短期使用验收的，已通过验收。

8.4.4单项工程中各单位工程验收资料齐全，记录规范，签章完整。

8.4.5按联合试车计划完成了所有测试项目并验收合格，主要功能项目评定合格达到设计要求。

9农业建设项目初步验收

9.1农业建设项目初步验收基本规定

9.1.1农业建设项目建成后，要对项目建设质量、安全、功能、管理、资金、效果、目标等全方位、多领域进行初步验收。

9.1.2农业建设项目初步验收应贯彻项目法人责任制、参建单位工程质量领导人责任制、工程质量终身负责制等各项工程质量领导责任制度。

1建设单位法定代表人应作为项目初步验收的第一责任人，领导项目初步验收工作，并对初步验收工作负总责。

2项目的设计、施工、监理、供货、管理等单位是项目初步验收的主要参加单位，并应按照承担的参建任务对项目初步验收相关内容负相应责任。

9.1.3农业建设项目初步验收应在各单项工程验收合格的基础上进行，建设单位应通过初步验收对项目建设完成情况、管理情况、资金到位与使用情况、工程质量、安全状况、固定资产形成情况、建设目标实现情况做全面总结，评价项目建设效果。

9.1.4农业建设项目各单项工程验收合格后，建设单位应成立初步验收工作组，及时进行项目初步验收。

1初步验收工作组一般应由项目法定代表人担任组长，成员由建设单位负责项目前期工作、招标采购、实施管理、财务工作、使用部门等方面人员组成。

2初步验收工作组负责制定工作方案，按照分工开展初步验收工作，研究项目初步验收工作中发现的问题，督促有关各方落实整改措施，提出初步验收结论意见。

9.1.5没有组织初步验收或验收不合格的项目不能进行竣工验收。

9.2农业建设项目初步验收阶段主要工作内容

9.2.1项目建设情况。主要依据项目建议书（若有）、可行性研究报告、初步设计文件批复文件，项目变更的批准文件（若有），核对建设内容完成情况。

1核对已完成的各项农业建筑工程、农业安装工程、农业田间工程、农机具和仪器设备购置等建设内容的总量。

2初步验收工作组应对项目主要建设内容完成情况进行评价。

3对于实际完成工程内容、规模与批复相比，变化超过10%的，应重点分析产生变化的原因。对于改变内容、规模理由充分，确实需要按照调整的内容、规模验收的，应在初步验收总结报告中加以说明。

4对于改变建设内容、规模理由不充分的，应采取措施加以整改。

9.2.2法规制度执行情况。主要对照国家关于项目建设的法律、法规、制度、规定，验收项目开工前的报建和竣工后的报备情况，建设过程中落实项目法人责任制、招标投标制、工程监理制、合同制等方面的情况，执行结构安全、消防安全、劳动安全、环保、卫生、节能等规定情况，总结经验，查找不足。

9.2.3开展竣工财务决算和审计。根据各单位工程结算、账务处理、财产物资盘点核实、债权债务清偿等情况，核定建设成本和新增固定资产价值。

1核定各项农业建筑工程、农业安装工程、农业田间工程、农机具和仪器设备购置等建设内容实际工程结算额，分摊待摊投资支出、其他投资支出，计算各单位工程成本。

2盘点核实各种材料、设备、工器具等，做到账账、账证、账实、账表相符，并填列清单，收集归档。

3填写基本建设项目竣工财务决算报表，编制竣工财务决算说明书。

4按照有关规定委托中介审计机构或由当地审计机关进行竣工财务决算审计，并出具正式的竣工财务决算审计报告。

9.2.4接收完善项目建设档案。档案资料规定见本规范3.2节。

9.2.5撰写总结报告，填写项目初步验收表。在上述工作基础上，由项目建设单位对项目建设管理情况进行全面总结，形成总结报告，同时填写项目初步验收表，并经项目法定代表人签字确认。

农业建设项目初步验收表详见本规范附录K。

9.3农业建设项目初步验收合格条件

9.3.1经初步验收工作组认定项目批复的主要建设内容已经完成，各单项工程以及单位工程、分部工程、分项工程、检验批等中间验收已经履行了规定的验收程序，并验收合格。

9.3.2初步验收工作确信项目建设不存在任何结构安全、消防安全、劳动安全等妨碍工程安全使用的隐患，需要办理有关许可或备案手续的已经完成。项目建设涉及的环保、卫生、节能等问题的实施效果经有关部门认可，初步验收工作组认为合格。

9.3.3经初步验收工作组确认项目建设情况与批复情况不存在重大变更，或虽存在重大变更但履行了申报审批手续。对于其他变化，初步验收工作组认为原因明确，理由充分，程序合规，不需要调整、改进的。

9.3.4经初步验收工作组检查没有发现项目建设过程中存在违反法律、法规、规定的现象，或存在上述现象但已经得到纠正、处理的。

9.3.5单项工程验收、中间验收资料齐全、数据全面、记录规范、签章完整。项目建设档案资料已经按照前期工作及施工准备资料、监理资料、施工资料、农机具和仪器设备资料、竣工图、验收资料分类组卷。除验收资料中必须在初步验收和竣工验收程序进行之中或之后方可形成的资料外，其他资料均收集齐全、整理完成。

9.3.6财务管理规范，资金使用合规；竣工财务决算规范、真实，并经中介审计机构出具了审计报告。

9.3.7经初步验收工作组检查，项目投产、运行、使用各项准备工作已经完成，可以投入使用，已经具备试生产、试运行能力。生产、服务、管理人员配备齐全、培训到位，项目各项运行管理制度已经建立，运行使用所需经费已经落实。

10农业建设项目竣工验收

10.1农业建设项目竣工验收基本规定

10.1.1农业建设项目竣工验收，应按照国家农业部确定的职责分工，由农业建设项目审批、管理部门组织实施，项目设计、施工、监理、供货商、建设管理等有关各方根据承担的建设任务参与、配合验收工作。

10.1.2建设单位在申请竣工验收前，应按照本规范规定完成初步验收工作，并做好项目实施收尾和竣工验收的各项准备工作。

10.1.3竣工验收工作，应通过查验项目实物和档案，对项目建设内容完成情况、建设质量、管理情况、资金到位和使用情况、运行和效益情况等进行全面验收、总结、评价。

10.1.4农业建设项目必须经过竣工验收，核定新增固定资产、生产服务能力、项目功能后，才能结束项目建设工作。没有经过竣工验收或竣工验收不合格的，宜保留项目管理机构、主要建设管理人员、财务人员。

10.2农业建设项目竣工验收主要内容

10.2.1项目建设总体完成情况。依据批准的项目建议书、可行性研究报告和初步设计文件，重点验收建设地点、建设内容、建设规模、建设标准、建设工期等情况。

10.2.2项目资金到位及使用情况。重点验收资金到位及使用符合国家有关投资、财务管理规定情况。包括中央投资、地方配套及自筹资金到位时间、实际落实情况，资金支出及分项支出范畴及结构情况，项目资金管理情况（包括专账独立核算、入账手续及凭证完整性、支出结构合理性等）,材料、农机具和仪器设备购置款项使用及其它各项支出的合理性。

10.2.3项目变更情况。重点验收项目在建设过程中发生变更及按规定程序办理报批手续情况。

10.2.4建设质量情况。重点验收各单位工程和单项工程验收合格纪录。包括农业建筑工程、农业田间工程、农业安装工程、农机具和仪器设备购置等建设内容质量情况，农机具和仪器设备安装及调试情况，生产性项目的试运转及试生产情况，各专业竣工图。

10.2.5法律、法规执行情况。重点验收结构安全、消防安全、劳动安全、环保、卫生、节能等设施的建设情况和有关部门验收或备案情况；项目建设、管理单位在项目实施过程中执行各项管理制度、规定的情况。

10.2.6投产或者投入使用准备情况。重点验收组织机构、岗位人员培训、物资准备、外部协作条件落实情况。

10.2.7竣工决算情况。重点验收竣工财务决算和审计机构的审计情况。

10.2.8档案资料情况。重点验收技术、管理、财务等资料的收集、整理、组卷、归档情况。

10.2.9其他需要验收的内容。

10.2.10农业建设项目竣工验收可按本规范附录K进行。

10.3农业建设项目竣工验收合格条件

10.3.1建设内容全部完成。按照批准的项目可行性研究报告、初步设计和投资计划文件中规定的各项建设内容均已完成。

10.3.2档案资料整理合格。系统整理所有技术文件、材料，并按照本规范规定分类立卷，技术档案和施工管理资料齐全、完整。

10.3.3工程质量安全可靠。涉及结构安全、消防安全、劳动安全等建设内容经有关主管部门验收合格或取得备案手续，环保、卫生、节能等建设内容与主体工程同步建成，并符合有关规定。

10.3.4项目建设达到目标。主要工艺设备及配套设施能够按批复的设计要求运行，并达到项目设计目标。

10.3.5项目初步验收合格。建设单位已按规定履行了项目初步验收程序，初步验收程序规范、内容齐全、资料完整、结果合格。

10.3.6项目财务管理规范。财务管理和资金使用符合农业建设项目财务管理办法和有关法规、制度。按照有关规定完成了竣工财务决算，填写了基本建设项目竣工财务决算报表，编制了竣工财务决算说明书。经有资质的审计机构出具了合格的审计报告。

附录A　农业建设项目各阶段档案资料

A.1农业建设项目前期工作及施工准备阶段档案资料可按本规范附录A表A.1收集整理。招标项目的标底、投标控制价和投标报价文件也属于工程经济文件，但为了档案资料的完整性和使用方便，可在招投标资料中收集整理。工程结算材料不属于项目前期工作及施工准备阶段档案资料，但为了使用方便，可整理在工程经济文件中。

A.2招投标档案资料可按本规范附录A表A.1.1收集整理。

A.3农业建筑工程施工资料可按本规范附录A表A.2收集整理。

A.4农业田间工程施工资料可按本规范附录A表A.3收集整理。

A.5农业安装工程施工资料可按本规范附录A表A.4收集整理。

A.6农机具和仪器设备购置验收资料可按本规范附录A表A.5收集整理。

A.7新建扩建改建建设工程施工监理资料可按本规范附录A表A.6.1收集整理；设备采购监理资料可按本规范附录A表A.6.2收集整理；设备监造资料可按本规范附录A表A.6.3收集整理。监理单位和施工单位的工作往来用表目录见附录A表A.6.4。在形成最终建设项目档案时，与项目前期工作及施工准备阶段重复的资料，如各类合同，可不必重复整理。

A.8农业建设项目验收资料可按本规范附录A表表A.7收集整理。

表A.1前期工作及施工准备资料表

| 编号 | 资料名称及主要内容 |
| --- | --- |
| 一 | 项目立项文件 |
| 1 | 项目建议书 |
| 2 | 项目建议书审批意见及前期工作通知书 |
| 3 | 可行性研究报告及附件 |
| 4 | 可行性研究报告审批意见 |
| 5 | 与立项有关的会议纪要、领导讲话 |
| 6 | 专家建议文件 |
| 7 | 调查资料及项目评估研究材料 |
| 8 | 项目变更申请及批复文件 |
| 二 | 建设用地、征地、拆迁文件 |
| 1 | 选址申请及选址规划意见通知书 |
| 2 | 用地申请报告及县级以上人民政府城乡建设用地批准书 |
| 3 | 拆迁安置意见、协议、方案等 |
| 4 | 建设用地规划许可证及其附件 |
| 5 | 划拨建设用地文件 |
| 6 | 国有土地使用证 |
| 三 | 勘察、测绘、设计文件 |
| 1 | 工程地质勘察报告 |
| 2 | 水文地质勘察报告、自然条件、地震调查 |
| 3 | 建设用地钉桩通知单（书） |
| 4 | 地形测量和拨地测量成果报告 |
| 5 | 申报的规划设计条件和规划设计条件通知书 |
| 6 | 初步设计批复文件 |
| 7 | 技术设计文件 |
| 8 | 审定设计方案通知书及审查意见 |
| 9 | 有关行政主管部门（人防、环保、消防、交通、园林、市政、文物、通讯、保密、河湖、教育、白蚁防治、卫生等）批准文件或取得的有关协议 |
| 10 | 施工图及其说明 |
| 11 | 设计计算书 |
| 12 | 政府有关部门对施工图设计文件的审批意见 |
| 四 | 招投标与合同文件 |
| 1 | 招投标资料（详见表A.1.1） |
| 2 | 工程咨询合同 |
| 3 | 招标代理合同 |
| 4 | 勘察设计合同 |
| 5 | 工程监理合同 |
| 6 | 工程施工合同 |
| 7 | 货物采购合同 |
| 8 | 其它合同 |
| 五 | 开工审批文件 |
| 1 | 建设项目列入年度计划的申报文件 |
| 2 | 建设项目列入年度计划的批复文件或年度计划项目表 |
| 3 | 规划审批申报表及报送的文件和图纸 |
| 4 | 建设工程规划许可证及其附件 |
| 5 | 建设工程开工审查表 |
| 6 | 建设工程施工许可证 |
| 7 | 投资许可证、审计证明、缴纳绿化建设费等证明 |
| 8 | 工程质量监督手续 |
| 六 | 工程经济文件 |
| 1 | 工程投资估算材料 |
| 2 | 工程设计概算材料 |
| 3 | 施工图预算材料 |
| 4 | 施工预算（非招标项目） |
| 5 | 结算材料 |
| 七 | 建设、施工、监理机构及负责人 |
| 1 | 工程项目管理机构（项目经理部）及负责人名单 |
| 2 | 工程项目监理机构（项目监理部）及负责人名单 |
| 3 | 工程项目施工管理机构（施工项目经理部）及负责人名单 |

附表A.1.1招投标资料

| 编号 | 资料名称及主要内容 |
| --- | --- |
| 一 | 招标公告 |
| 1 | 在网络媒体刊登的应当是网络页面实样打印件 |
| 2 | 在报刊等纸质媒体刊登的应当是原件 |
| 3 | 在建筑市场刊登的应当是该市场审核批准并实际刊登的公告纸质文件 |
| 二 | 投标人报名资料 |
| 1 | 投标人报名记录 |
| 三 | 资格预审资料（进行资格预审的项目） |
| 1 | 购买资格预审文件记录 |
| 2 | 递交资格预审申请文件记录 |
| 3 | 资格预审文件 |
| 4 | 所有提交的资格预审申请文件 |
| 5 | 资格预审评审资料（包括抽取专家信息、评审委员会签到表、资格预审评审报告及评审表） |
| 6 | 资格预审合格/不合格通知书 |
| 四 | 招标文件资料 |
| 1 | 购买招标文件记录 |
| 2 | 招标文件（建设工程含工程量清单） |
| 3 | 招标文件补充文件 |
| 4 | 标底文件（如设有标底的）或招标控制价资料 |
| 5 | 招标文件答疑文件及投标单位答疑函 |
| 五 | 投标资料 |
| 1 | 递交投标文件记录 |
| 2 | 全部投标人提交的投标文件 |
| 六 | 开标评标定标资料 |
| 1 | 开标会签到表 |
| 2 | 唱标记录 |
| 3 | 评标委员会签到表 |
| 4 | 专家抽取信息 |
| 5 | 评标报告及评标过程资料 |
| 6 | 定标文件 |
| 7 | 中标及未中标通知书 |
| 8 | 中标公示信息 |
| 9 | 质疑及答疑资料（如有） |
| 10 | 聘请公证、纪检监察的应附相关文件 |

表A.2农业建筑工程施工资料表

| 编号 | 资料名称及主要内容 |
| --- | --- |
| 一 | 土建（建筑与结构）工程 |
| １ | 施工技术准备文件 |
| （1） | 施工组织设计 |
| （2） | 技术交底 |
| （3） | 图纸会审记录 |
| （4） | 施工预算的编制和审查 |
| （5） | 施工日志 |
| ２ | 施工现场准备 |
| （1） | 控制网设置资料 |
| （2） | 工程定位测量资料 |
| （3） | 基槽开挖放线测量资料 |
| （4） | 施工安全措施 |
| （5） | 施工环保措施 |
| ３ | 地基处理记录 |
| （1） | 地基钎探记录和钎探平面布点图 |
| （2） | 验槽记录和地基处理记录 |
| （3） | 桩基施工记录 |
| （4） | 试桩记录 |
| ４ | 工程图纸变更记录 |
| （1） | 设计会议会审记录 |
| （2） | 设计变更记录 |
| （3） | 工程洽商记录 |
| ５ | 施工材料预制构件质量证明文件及复试试验报告 |
| （1） | 砂、石、砖、水泥、钢筋、防水材料、隔热保温、防腐材料、轻集料试验汇总表 |
| （2） | 砂、石、砖、水泥、钢筋、防水材料、隔热保温、防腐材料、轻集料出厂证明文件 |
| （3） | 砂、石、砖、水泥、钢筋、防水材料、轻集料、焊条、沥青复试试验报告 |
| （4） | 预制构件（钢、混凝土）出厂合格证、试验记录 |
| （5） | 工程物质选样送审表 |
| （6） | 进场物质批次汇总表 |
| （7） | 工程物质进场报验表 |
| ６ | 施工试验记录 |
| （1） | 土壤（素土、灰土）干密度试验报告 |
| （2） | 土壤（素土、灰土）击实试验报告 |
| （3） | 砂浆配合比通知单 |
| （4） | 砂浆（试块）抗压强度试验报告 |
| （5） | 混凝土配合比通知单 |
| （6） | 混凝土（试块）抗压强度试验报告 |
| （7） | 混凝土抗渗试验报告 |
| （8） | 商品混凝土出厂合格证、复试报告 |
| （9） | 钢筋接头（焊接）试验报告 |
| （10） | 防水工程试水检查记录 |
| （11） | 楼地面、屋面坡度检查记录 |
| （12） | 土壤、砂浆、混凝土、钢筋连接、混凝土抗渗试验报告汇总表 |
| ７ | 隐蔽工程检查记录 |
| （1） | 基础和主体结构钢筋工程 |
| （2） | 钢结构工程 |
| （3） | 防水工程 |
| （4） | 高程控制 |
| ８ | 施工记录 |
| （1） | 工程定位测量检查记录 |
| （2） | 预检工程检查记录 |
| （3） | 冬施混凝土搅拌测温记录 |
| （4） | 冬施混凝土养护测温记录 |
| （5） | 烟道、垃圾道检查记录 |
| （6） | 沉降观测记录 |
| （7） | 结构吊装记录 |
| （8） | 现场施工预应力记录 |
| （9） | 工程竣工测量 |
| （10） | 新型建筑材料 |
| （11） | 施工新技术 |
| ９ | 工程质量事故处理记录 |
| １０ | 工程质量检验记录 |
| （1） | 检验批质量验收记录 |
| （2） | 分项工程质量验收记录 |
| （3） | 基础、主体工程验收记录 |
| （4） | 幕墙工程验收记录 |
| （5） | 分部（子分部）工程质量验收记录 |
| 二 | 电气、给排水、消防、采暖、通风、空调、燃气、建筑智能化、电梯工程 |
| １ | 一般施工记录 |
| （1） | 施工组织设计 |
| （2） | 技术交底 |
| （3） | 施工日志 |
| ２ | 图纸变更记录 |
| （1） | 图纸会审 |
| （2） | 设计变更 |
| （3） | 工程洽商 |
| ３ | 设备、产品质量检查、安装记录 |
| （1） | 设备、产品质量合格证、质量保证书 |

| （2） | 设备装箱单、商检证明和说明书、开箱报告 |
| --- | --- |
| （3） | 设备安装记录 |
| （4） | 设备试运行记录 |
| （5） | 设备明细表 |
| 4 | 预检记录 |
| 5 | 隐蔽工程检查记录 |
| 6 | 施工试验记录 |
| （1） | 电气接地电阻、绝缘电阻、综合布线、有线电视末端等测试记录 |
| （2） | 楼宇自控、监视、安装、视听、电话等系统调试记录 |
| （3） | 变配电设备安装、检查、通电、满负荷测试记录 |
| （4） | 给排水、消防、采暖、通风、空调、燃气等管道强度、严密性、灌水、通水、吹洗、漏风、试压、通球、阀门等试验记录 |
| （5） | 电气照明、动力、给排水、消防、采暖、通风、空调、燃气等系统调试、试运行记录 |
| （6） | 电梯接地电阻、绝缘电阻测试记录；空载、半载、满载、超载试运行记录；平衡、运速、噪声调整试验报告 |
| 7 | 质量事故处理记录 |
| 8 | 工程质量检验记录 |
| （1） | 检验批质量验收记录 |
| （2） | 分项工程质量验收记录 |
| （3） | 分部（子分部）工程质量验收记录 |
| 三 | 室外工程 |
| 1 | 室外安装（给水、雨水、污水、热力、燃气、电讯、电力、照明、电视、消防等）施工文件 |
| 2 | 室外建筑环境（建筑小品、水景、道路园林绿化等）施工文件 |

附表A.3 农业田间工程施工资料表

| 编号 | 资料名称及主要内容 |
| --- | --- |
| 一 | 土建工程 |
| １ | 施工技术准备文件 |
| （1） | 施工组织设计 |
| （2） | 技术交底 |
| （3） | 图纸会审记录 |
| （4） | 施工预算的编制和审查 |
| （5） | 施工日志 |
| ２ | 施工现场准备 |
| （1） | 控制网设置资料 |
| （2） | 工程定位测量资料 |
| （3） | 基槽开挖放线测量资料 |
| （4） | 施工安全措施 |
| （5） | 施工环保措施 |
| ３ | 地基处理记录 |
| （1） | 地基钎探记录和钎探平面布点图 |
| （2） | 验槽记录和地基处理记录 |
| ４ | 工程图纸变更记录 |
| （1） | 设计会议会审记录 |
| （2） | 设计变更记录 |
| （3） | 工程洽商记录 |
| ５ | 施工材料预制构件质量证明文件及复试试验报告 |
| （1） | 砂、石、砖、水泥、钢筋、防水材料、隔热保温、防腐材料、轻集料试验汇总表 |
| （2） | 砂、石、砖、水泥、钢筋、防水材料、隔热保温、防腐材料、轻集料出厂证明文件 |
| （3） | 砂、石、砖、水泥、钢筋、防水材料、轻集料、焊条、沥青复试试验报告 |
| （4） | 预制构件（钢、混凝土）出厂合格证、试验记录 |
| （5） | 工程物质选样送审表 |
| （6） | 进场物质批次汇总表 |
| （7） | 工程物质进场报验表 |
| ６ | 施工试验记录 |
| （1） | 土（素土、灰土）干密度试验报告 |
| （2） | 土（素土、灰土）击实试验报告 |
| （3） | 砂浆配合比通知单 |
| （4） | 砂浆（试块）抗压强度试验报告 |
| （5） | 混凝土配合比通知单 |
| （6） | 混凝土（试块）抗压强度试验报告 |
| （7） | 混凝土抗渗试验报告 |
| （8） | 商品混凝土出厂合格证、复试报告 |
| （9） | 钢筋接头（焊接）试验报告 |
| （10） | 防水工程试水检查记录 |
| （11） | 土、砂浆、混凝土、钢筋连接、混凝土抗渗试验报告汇总表 |
| ７ | 隐蔽工程检查记录 |
| （1） | 基础和主体结构钢筋工程 |
| （2） | 钢结构工程 |
| （3） | 防水工程 |
| （4） | 高程控制 |
| ８ | 施工记录 |
| （1） | 工程定位测量检查记录 |
| （2） | 预检工程检查记录 |
| （3） | 冬施混凝土搅拌测温记录 |
| （4） | 冬施混凝土养护测温记录 |
| （5） | 结构吊装记录 |
| （6） | 工程竣工测量 |
| （7） | 新型建筑材料 |
| （8） | 施工新技术 |
| ９ | 工程质量事故处理记录 |
| １０ | 工程质量检验记录 |
| （1） | 检验批质量验收记录 |
| （2） | 分项工程质量验收记录 |
| （3） | 基础、主体工程验收记录 |
| （4） | 分部工程质量验收记录 |
| 二 | 灌溉、排水、供电等工程 |
| １ | 一般施工记录 |
| （1） | 施工组织设计 |
| （2） | 技术交底 |
| （3） | 施工日志 |
| ２ | 图纸变更记录 |
| （1） | 图纸会审 |
| （2） | 设计变更 |
| （3） | 工程洽商 |
| ３ | 设备、产品质量检查、安装记录 |
| （1） | 设备、产品质量合格证、质量保证书 |
| （2） | 设备装箱单、商检证明和说明书、开箱报告 |
| （3） | 设备安装记录 |
| （4） | 设备试运行记录 |
| （5） | 设备明细表 |
| 4 | 预检记录 |
| 5 | 隐蔽工程检查记录 |

| 6 | 施工试验记录 |
| --- | --- |
| （1） | 电气接地电阻、绝缘电阻等测试记录 |
| （2） | 变配电设备安装、检查、通电、满负荷测试记录 |
| （3） | 管道强度、严密性、灌水、通水、吹洗、漏风、试压、通球、阀门等试验记录 |
| （4） | 电气照明、动力、灌溉、排水等系统调试、试运行记录 |
| 7 | 质量事故处理记录 |
| 8 | 工程质量检验记录 |
| （1） | 检验批质量验收记录 |
| （2） | 分项工程质量验收记录 |
| （3） | 分部工程质量验收记录 |

表A.4农业安装工程施工资料表

| 编号 | 资料名称及主要内容 |
| --- | --- |
| 1 | 安装技术准备文件 |
| （1） | 安装施工组织设计 |
| （2） | 技术交底 |
| （3） | 图纸会审记录 |
| （4） | 安装施工日志 |
| 2 | 安装施工现场准备 |
| 3 | 安装工程试验记录 |
| 4 | 试运行记录 |
| 5 | 工程质量事故处理记录 |
| 6 | 工程质量检验记录 |
| （1） | 检验批质量验收记录 |
| （2） | 分项工程质量验收记录 |
| （3） | 分部（子分部）工程质量验收记录 |

表A.5农机具和仪器设备购置验收资料

| 编号 | 资料名称及主要内容 |
| --- | --- |
| 1 | 产品合格证 |
| 2 | 使用说明书、操作规程、检修手册 |
| 3 | 质量保修证书 |
| 4 | 装箱单 |
| 5 | 购机发票 |
| 6 | 农机具验收表 |
| 7 | 仪器设备开箱验收表 |
| 8 | 仪器设备试运行验收表 |
| 9 | 仪器设备短期使用验收表 |

表A.6.1工程施工监理资料

| 编号 | 资料名称及主要内容 |
| --- | --- |
| 1 | 勘察设计文件、建设工程监理合同及其他合同文件。 |
| 2 | 监理规划、监理实施细则 |
| 3 | 设计交底和图纸会审会议纪要 |
| 4 | 施工组织设计、（专项）施工方案、施工进度计划报审文件资料 |
| 5 | 分包单位资格报审文件资料 |
| 6 | 施工控制测量成果报验文件资料 |
| 7 | 总监理工程师任命书，工程开工令、暂停令、复工令，开工或复工报审文件资料 |
| 8 | 工程材料、构配件、设备报验文件资料 |
| 9 | 见证取样和平行检验文件资料 |
| 10 | 工程质量检查报验资料及工程有关验收资料 |
| 11 | 工程变更、费用索赔及工程延期文件资料 |
| 12 | 工程计量、工程款支付文件资料 |
| 13 | 监理通知单、工作联系单与监理报告 |
| 14 | 第一次工地会议、监理例会、专题会议等会议纪要 |
| 15 | 监理月报、监理日志、旁站记录 |
| 16 | 工程质量或生产安全事故处理文件资料 |
| 17 | 工程质量评估报告及竣工验收监理文件资料 |
| 18 | 监理工作总结 |

表A.6.2设备采购监理资料

| 编号 | 资料名称及主要内容 |
| --- | --- |
| 1 | 建设工程监理合同及设备采购合同 |
| 2 | 设备采购招投标文件 |
| 3 | 工程设计文件和图纸 |
| 4 | 市场调查、考察报告 |
| 5 | 设备采购方案 |
| 6 | 设备采购工作总结 |

表A.6.3设备监造资料

| 编号 | 资料名称及主要内容 |
| --- | --- |
| 1 | 建设工程监理合同及设备采购合同 |
| 2 | 设备监造工作计划 |
| 3 | 设备制造工艺方案报审资料 |
| 4 | 设备制造的检验计划和检验要求 |
| 5 | 分包单位资格报审资料 |
| 6 | 原材料、零配件的检验报告 |
| 7 | 工程暂停令、开工或复工报审资料 |
| 8 | 检验记录及试验报告 |
| 9 | 变更资料 |
| 10 | 会议纪要 |
| 11 | 来往函件 |
| 12 | 监理通知单与工作联系单 |
| 13 | 监理日志 |
| 14 | 监理月报 |
| 15 | 质量事故处理文件 |
| 16 | 索赔文件 |
| 17 | 设备验收文件 |
| 18 | 设备交接文件 |
| 19 | 支付证书和设备制造结算审核文件 |
| 20 | 设备监造工作总结 |

表A.6.4监理工作用表

| 编号 | 资料名称及主要内容 |
| --- | --- |
| 一 | 监理单位 |
| 1 | 总监理工程师任命书 |
| 2 | 工程开工令 |
| 3 | 监理通知单 |
| 4 | 监理报告 |
| 5 | 工程暂停令 |
| 6 | 旁站记录 |
| 7 | 工程复工令 |
| 8 | 工程款支付证书 |
| 二 | 施工单位 |
| 1 | 施工组织设计或（专项）施工方案报审表 |
| 2 | 工程开工报审表 |
| 3 | 工程复工报审表 |
| 4 | 分包单位资格报审表 |
| 5 | 施工控制测量成果报验表 |
| 6 | 工程材料、构配件或设备报审表 |
| 7 | 隐蔽工程、检验批、分项工程质量报验表及施工试验室报审表 |
| 8 | 分部工程报验表 |
| 9 | 监理通知回复 |
| 10 | 单位工程竣工验收报审表 |
| 11 | 工程款支付报审表 |
| 12 | 施工进度计划报审表 |
| 13 | 费用索赔报审表 |
| 14 | 工程临时或最终延期报审表 |
| 三 | 通用表 |
| 1 | 工作联系单 |
| 2 | 工程变更单 |
| 3 | 索赔意向通知书 |

表A.7农业建设项目验收资料

| 编号 | 资料名称及主要内容 |
| --- | --- |
| 一 | 农业建筑、农业田间、农业安装工程等单位工程验收记录 |
| 1 | 单位工程质量验收记录 |
| 2 | 竣工验收证明书 |
| 3 | 竣工验收报告 |
| 4 | 竣工验收备案表（包括各专项验收认可文件） |
| 5 | 工程质量保修书 |
| 二 | 单项工程验收记录 |
| 1 | 单项工程联合试车测试表 |
| 2 | 短期使用测试表 |
| 3 | 单项工程主要功能评定表 |
| 三 | 初步验收及竣工验收文件 |
| 1 | 初步验收记录 |
| 2 | 初步验收总结 |
| 3 | 初步验收报告 |
| 4 | 竣工验收申请 |
| 5 | 竣工验收总结 |
| 6 | 竣工验收表 |
| 7 | 竣工验收报告 |
| 8 | 竣工财务决算 |
| 9 | 竣工财务决算审计报告 |
| 10 | 项目管理制度 |
| 11 | 有关项目管理会议纪要、领导讲话、文件等 |
| 四 | 声像、缩微、电子档案 |
| 1 | 声像档案 |
| （1） | 工程照片 |
| （2） | 录音、录像材料 |
| 2 | 缩微品 |
| 3 | 电子档案 |
| （1） | 光盘 |
| （2） | 磁盘 |

附录B　农业田间工程施工现场质量管理检查记录

| B.1农业田间工程施工现场质量管理检查记录应由施工单位按表B.1填写，总监理工程师（建设单位项目负责人）进行检查，并做出检查结论。 表B.1施工现场质量管理检查记录表 开工日期： |
| --- |
| 工程名称 |  | 施工许可证（开工证） |  |
| 建设单位 |  | 项目负责人 |  |
| 设计单位 |  | 项目负责人 |  |
| 监理单位 |  | 总监理工程师 |  |
| 施工单位 |  | 项目经理 |  | 项目技术负责人 |  |
| 序号 | 项目 | 内容 |  |
| 1 | 现场质量管理制度 |  |  |
| 2 | 质量责任制 |  |  |
| 3 | 主要专业工种操作上岗证书 |  |  |
| 4 | 分包主资质与对分包单位的管理制度 |  |  |
| 5 | 施工图审查情况 |  |  |
| 6 | 地质勘察资料/地形测绘资料 |  |  |
| 7 | 施工组织设计、施工方案及审批 |  |  |
| 8 | 施工技术标准 |  |  |
| 9 | 工程质量检验制度 |  |  |
| 10 | 搅拌站及计量设置 |  |  |
| 11 | 现场材料、设备存放与管理 |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 检查结论： 总监理工程师（建设单位项目负责人） 年 月 日 |

附录C　农业田间工程中间验收质量控制项目划分

C.1 农业田间工程中间验收质量控制项目按表C.1划分。

表C.1 农业田间工程中间验收质量控制项目划分表

| 序号 | 单位工程 | 分部工程 | 主控项目 | 一般项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土地整治 | 坡改梯田 | 土方工程 | 田面坡度、田坎外坡度、坡向、种植土壤最低厚度 | 平整度、地埂高度、地埂长度、地埂宽度 |
|  |  |  | 砌筑工程 | 基础深度、宽度、墙体顶面宽度、砌体材质、 最小砌体厚度、砂浆标号、砂浆饱满度 | 表面平整度、水平灰缝平直度、田坎长度 |
|  |  |  | 钢筋混凝土工程 | 混凝土强度、钢筋型号、混凝土墙最小厚度 | 模板不得漏浆，应平整光洁，用土模、胎模时，不得下沉裂缝、起砂或起鼓 |
|  |  | 土壤改良 | 物理改良 | 掺换土质地及比例；耕地方式；施有机肥品种及施用比例、施用数量；掺合料种类及比例 | 掺换土厚度、耕地深度、还田秸秆数量、秸秆粉碎尺寸、耕翻方式 |
|  |  |  | 化学改良 | 化学改良剂品种、数量 | 改良前土壤PH值 |
|  |  |  | 盐碱地治理 | 沟、管间距、深度，台田尺寸 | 土壤原来PH值、盐碱地改造的建筑物（见渠系建筑物要求） |
|  |  | 土地平整 | 土方工程 | 田面坡度、坡向、种植土壤厚度 | 田面宽度、田面长度、田埂高度、田埂长度、田埂宽度、表面平整度 |
| 2 | 道路桥涵晒场 | 道路 | 路基 | 路基材质、密实度 | 路基厚度 |
|  |  |  | 路面基层 | 基层材质、强度 | 基层厚度 |
|  |  |  | 路面 | 材料强度 | 平整度、伸缩缝、长度、宽度 |
|  |  |  | 路肩 | 强度、边坡系数 | 材质、厚度、宽度 |
|  |  |  | 路基附属构筑物 | 根据材质做法按照有关国家标准执行 |
|  |  | 桥涵 | 基础 | 根据材质做法按照有关国家标准执行 |
|  |  |  | 上部结构 |  |
|  |  | 晒场 | 基层 | 基层密实度 |
|  |  |  | 面层 | 材质、强度、平整度、厚度 | 基层厚度、材质 |

| 表C.1续 农业田间工程中间验收质量控制项目划分表 |
| --- |
| 序号 | 单位工程 | 分部工程 | 主控项目 | 一般项目 |
| 3 | 田间水源灌溉排水 | 塘 | 塘底、坡面 | 材质、厚度 | 容积，塘底、坡面做法，防渗性能 |
|  |  | 窖/池 | 窖/池顶、壁、底 | 窖/池材料、强度、厚度、防渗性能，其他项目见砼施工验收规范 | 平面尺寸、深度 |
|  |  | 井 | 井台、井管或井壁 | 出水量、含沙量、井斜、沉淀物、水泵安装垂直度 | 井径、井深、沉淀管长、过滤器、井管（井筒）安装偏斜 |
|  |  | 泵站 | 水泵及动力设备和管道 | 装置效率、水泵及动力型号、管道材料 |  |
|  |  | 地面灌溉 | 进水闸 | 材质种类，其他项目根据材质种类参照有关施工验收标准执行 |  |
|  |  |  | 前池、进水池、出水池、泄水渠、输水管道 | 材质种类，其他项目根据材质种类参照有关施工验收标准执行 |  |
|  |  |  | 泵房 | 根据结构类型参照有关建筑工程施工验收标准执行 |  |
|  |  |  | 管、渠 | 渠道断面尺寸、管径、基底密实度、衬砌的材质；管道材质、规格。其他项目根据不同的材质参见相关施工验收标准 | 流量、衬砌垫层厚度、伸缩缝 |
|  |  |  | 水源动力机、水泵、管道系统、喷头 | 装置效率，喷头型号、间距，管道材质 | 流量、扬程，管道密度 |
|  |  | 喷灌 | 滴头 | 滴头材质、型号、间距 |  |
|  |  | 滴灌 | 首部枢纽 | 过滤器和施肥器的型号 |  |
|  |  | 排水 | 管道 | 管道材质、基地密实度 | 管道内径、长度 |
|  |  |  | 沟 | 边坡系数、衬砌材质、强度 | 纵坡、断面衬及相应长度 |
|  |  |  | 闸、涵、桥、跌水、倒虹吸、渡槽等田间建筑物 | 材质、净空断面尺寸、结构形式。其他项目根据材质参见相关施工验收标准 |  |

| 表C续 2 农业田间工程中间验收质量控制表 |
| --- |
| 序号 | 单位工程 | 分部工程 | 主控项目 | 一般项目 |
| 4 | 圃、试验池 | 土壤改良 | 详见本表有关内容 |  |
|  |  | 池、防雨棚等砌体、安装工程 | 根据材质参见相关施工验收标准 |  |
| 5 | 防护林网 | 农田防护林 | 林带设置、树种、造林密度 | 树龄、成活率 |
| 6 | 田间供电 | 变压器 | 规格、型号 | 安装方式及位置 |
|  |  | 输电线路 | 线缆规格、型号 | 电压、线缆长度、电杆高度及间距 |
| 7 | 围栏 | 栏杆（柱） | 材质、埋深、间距、断面尺寸 | 高度 |
|  |  | 栏网 | 材质、高度、长度 | 网格大小、网格形式、安装方式 |

附录D  农业田间工程检验批质量验收记录

D.1验收合格标准说明

①--国家同类分项工程、检验批施工验收规范;

②--设计要求;

③--建设单位与施工单位约定。

D.2土地整治检验批质量验收按本规范附录D表D.1-D.7记录。

D.3田间道路、晒场检验批质量验收按本规范附录D表D.8-D.14记录。

D.4田间水源灌溉排水检验批质量验收按本规范附录D表D.15-D.28记录。

D.5圃、试验池检验批质量验收按本规范附录D表D.29、D.30记录。

D.6防护林网检验批质量验收按本规范附录D表D.31记录。

D.7田间供电检验批质量验收按本规范附录D表D.32、D.33记录。

D.8围栏检验批质量验收按本规范附录D表D.34、D.35记录。

表D.1 土地整治检验批质量验收记录表

| 工程名称 | 坡改梯田 | 分部工程名称 | 土方工程 | 项目经理 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  | 施工执行标准名称及编号 |  | 验收部位 |  |
| 主控项目 | 验收合格的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理（建设）单位验收记录 |
|  | 1田面坡度 | ①、② |  |  |
|  | 2田坎外坡度 | ①、② |  |  |
|  | 3坡向 | ①、② |  |  |
|  | 4种植土壤最低厚度 | ①、② |  |  |
| 一般项目 | 1地埂高度 | ①、② |  |  |
|  | 2地埂长度 | ①、② |  |  |
|  | 3地埂宽度 | ①、② |  |  |
|  | 4平整度 | ①、② |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 监理工程师 （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |

表D.2 土地整治检验批质量验收记录表

| 工程名称 | 坡改梯田 | 分部工程名称 | 砌筑工程 | 项目经理 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  | 施工执行标准名称及编号 |  | 验收部位 |  |
| 主控项目 | 验收合格的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理（建设）单位验收记录 |
|  | 1基础深度 | ①、② |  |  |
|  | 2宽度 | ①、② |  |  |
|  | 3墙体顶面宽度 | ② |  |  |
|  | 4砌体材质 | ①、② |  |  |
|  | 5最小砌体厚度 | ①、② |  |  |
|  | 6砂浆标号 | ①、② |  |  |
|  | 7砂浆饱满度 | ①、② |  |  |
| 一般项目 | 1表面平整度 | ②、③ |  |  |
|  | 2水平灰缝平直度 | ②、③ |  |  |
|  | 3田坎长度 | ② |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 监理工程师 （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |

| 表D.3 土地整治检验批质量验收记录表 |
| --- |
| 工程名称 | 坡改梯田 | 分部工程名称 | 钢筋混凝土工程 | 项目经理 |  |
| 施工单位 |  | 施工执行标准名称及编号 |  | 验收部位 |  |
| 主控项目 | 验收合格的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理（建设）单位验收记录 |
|  | 1混凝土强度 | ①、② |  |  |
|  | 2钢筋型号 | ①、② |  |  |
|  | 3混凝土墙最小厚度 | ①、② |  |  |
| 一般项目 | 1模板不得漏浆，应平整光洁，用土模、胎模时，不得下沉裂缝、起砂或起鼓 | ①、② |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 监理工程师 （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |

| 表D.4 土地整治检验批质量验收记录表 |
| --- |
| 工程名称 | 土壤改良 | 分部工程名称 | 物理改良 | 项目经理 |  |
| 施工单位 |  | 施工执行标准名称及编号 |  | 验收部位 |  |
| 主控项目 | 验收合格的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理（建设）单位验收记录 |
|  | 1掺换土质地及比例 | ② |  |  |
|  | 2耕地方式 | ② |  |  |
|  | 3施有机肥品种及施用比例、施用数量 | ② |  |  |
|  | 4掺合料种类及比例 | ② |  |  |
| 一般项目 | 1掺换土厚度 | ②、③ |  |  |
|  | 2耕地深度 | ②、③ |  |  |
|  | 3还田秸秆数量 | ② |  |  |
|  | 4秸秆粉碎尺寸 | ② |  |  |
|  | 5耕翻方式 | ② |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 监理工程师 （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |

| 表D.5 土地整治检验批质量验收记录表 |
| --- |
| 工程名称 | 土壤改良 | 分部工程名称 | 化学改良 | 项目经理 |  |
| 施工单位 |  | 施工执行标准名称及编号 |  | 验收部位 |  |
| 主控项目 | 验收合格的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理（建设）单位验收记录 |
|  | 1化学改良剂品种、数量 | ② |  |  |
| 一般项目 | 1改良前土壤PH值 | ①、②、③ |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 监理工程师 （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |

| 表D.6 土地整治检验批质量验收记录表 |
| --- |
| 工程名称 | 土壤改良 | 分部工程名称 | 盐碱地治理 | 项目经理 |  |
| 施工单位 |  | 施工执行标准名称及编号 |  | 验收部位 |  |
| 主控项目 | 验收合格的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理（建设）单位验收记录 |
|  | 1沟、管间距 | ①、② |  |  |
|  | 2沟、管深度 | ①、② |  |  |
|  | 3台田尺寸 | ①、② |  |  |
| 一般项目 | 1土壤原来PH值 | ①、②、③ |  |  |
|  | 2盐碱地改造的建筑物（见渠系建筑物要求） |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 监理工程师 （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |
| 表D.7 土地整治检验批质量验收记录表 |
| 工程名称 | 土地平整 | 分部工程名称 | 土方工程 | 项目经理 |  |
| 施工单位 |  | 施工执行标准名称及编号 |  | 验收部位 |  |
| 主控项目 | 验收合格的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理（建设）单位验收记录 |
|  | 1田面坡度 | ①、② |  |  |
|  | 2坡向 | ①、② |  |  |
|  | 3种植土壤厚度 | ①、②、③ |  |  |
| 一般项目 | 1田面宽度 | ①、② |  |  |
|  | 2田面长度 | ①、② |  |  |
|  | 3田埂高度 | ①、② |  |  |
|  | 4田埂长度 | ①、② |  |  |
|  | 5田埂宽度 | ①、② |  |  |
|  | 6表面平整度 | ①、②、③ |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 监理工程师 （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |

| 表D.8 田间道路、晒场检验批质量验收记录表 |
| --- |
| 工程名称 | 田间道路 | 分部工程名称 | 路基 | 项目经理 |  |
| 施工单位 |  | 施工执行标准名称及编号 |  | 验收部位 |  |
| 主控项目 | 验收合格的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理（建设）单位验收记录 |
|  | 1路基材质 | ①、② |  |  |
|  | 2路基密实度 | ①、② |  |  |
| 一般项目 | 1路基厚度 | ①、② |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 监理工程师 （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |

| 表D.9 田间道路、晒场检验批质量验收记录表 |
| --- |
| 工程名称 | 田间道路 | 分部工程名称 | 路面基层 | 项目经理 |  |
| 施工单位 |  | 施工执行标准名称及编号 |  | 验收部位 |  |
| 主控项目 | 验收合格的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理（建设）单位验收记录 |
|  | 1基层材质 | ①、② |  |  |
|  | 2基层强度 | ①、② |  |  |
| 一般项目 | 1基层厚度 | ①、② |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 监理工程师 （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |

| 表D.10 田间道路、晒场检验批质量验收记录表 |
| --- |
| 工程名称 | 田间道路 | 分部工程名称 | 路面 | 项目经理 |  |
| 施工单位 |  | 施工执行标准名称及编号 |  | 验收部位 |  |
| 主控项目 | 验收合格的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理（建设）单位验收记录 |
|  | 材料强度 | ①、② |  |  |
| 一般项目 | 1路面平整度 | ①、② |  |  |
|  | 2伸缩缝 | ①、② |  |  |
|  | 2路面长度 | ①、② |  |  |
|  | 3路面宽度 | ①、② |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 监理工程师 （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |

| 表D.11 田间道路、晒场检验批质量验收记录表 |
| --- |
| 工程名称 | 田间道路 | 分部工程名称 | 路肩 | 项目经理 |  |
| 施工单位 |  | 施工执行标准名称及编号 |  | 验收部位 |  |
| 主控项目 | 验收合格的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理（建设）单位验收记录 |
|  | 1路肩强度 | ①、② |  |  |
|  | 2边坡系数 | ①、② |  |  |
| 一般项目 | 1路肩材质 | ①、② |  |  |
|  | 2路肩厚度 | ①、② |  |  |
|  | 3路肩宽度 | ①、② |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 监理工程师 （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |

| 表D.12 田间道路、晒场检验批质量验收记录表 |
| --- |
| 工程名称 | 田间道路 | 分部工程名称 | 路基附属构筑物 | 项目经理 |  |
| 施工单位 |  | 施工执行标准名称及编号 |  | 验收部位 |  |
| 主控项目 | 验收合格的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理（建设）单位验收记录 |
| 一般项目 |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 监理工程师 |

| 表D.13 田间道路、晒场检验批质量验收记录表 |
| --- |
| 工程名称 | 晒场 | 分部工程名称 | 基层 | 项目经理 |  |
| 施工单位 |  | 施工执行标准名称及编号 |  | 验收部位 |  |
| 主控项目 | 验收合格的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理（建设）单位验收记录 |
|  | 1基层密实度 | ①、② |  |  |
| 一般项目 | 1基层厚度 | ①、② |  |  |
|  | 2基层材质 | ①、② |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 监理工程师 （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |

| 表D.14 田间道路、晒场检验批质量验收记录表 |
| --- |
| 工程名称 | 晒场 | 分部工程名称 | 面层 | 项目经理 |  |
| 施工单位 |  | 施工执行标准名称及编号 |  | 验收部位 |  |
| 主控项目 | 验收合格的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理（建设）单位验收记录 |
|  | 1面层材质 | ①、② |  |  |
|  | 2面层强度 | ①、② |  |  |
|  | 3平整度 | ①、② |  |  |
|  | 4厚度 | ①、② |  |  |
| 一般项目 | 1平面尺寸（长、宽） | ①、② |  |  |
|  | 2感观效果 | ①、③ |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 监理工程师 （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |
| 表D.15 田间水源灌溉排水检验批质量验收记录表 |
| 工程名称 | 塘 | 分部工程名称 | 塘底、塘壁 | 项目经理 |  |
| 施工单位 |  | 施工执行标准名称及编号 |  | 验收部位 |  |
| 主控项目 | 验收合格的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理（建设）单位验收记录 |
|  | 1塘底、塘壁材质 | ①、② |  |  |
|  | 2塘底、塘壁厚度 | ①、② |  |  |
| 一般项目 | 1容积 | ①、② |  |  |
|  | 2塘低、塘壁做法 | ①、② |  |  |
|  | 3防渗性能 | ①、② |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 监理工程师 （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |

| 表D.16 田间水源灌溉排水检验批质量验收记录表 |
| --- |
| 工程名称 | 窖/池 | 分部工程名称 | 窖/池顶、壁、底 | 项目经理 |  |
| 施工单位 |  | 施工执行标准名称及编号 |  | 验收部位 |  |
| 主控项目 | 验收合格的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理（建设）单位验收记录 |
|  | 1窖/池材料 | ①、② |  |  |
|  | 2窖/池强度 | ①、② |  |  |
|  | 3窖/池厚度 | ①、② |  |  |
|  | 4防渗性能 | ①、② |  |  |
|  | 5其他项目见砼施工验收规范 |  |  |  |
| 一般项目 | 1平面尺寸 | ①、② |  |  |
|  | 2深度 | ①、② |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 监理工程师 （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |
| 表D.17田间水源灌溉排水检验批质量验收记录表 |
| 工程名称 | 井 | 分部工程名称 | 井台、井管、井壁 | 项目经理 |  |
| 施工单位 |  | 施工执行标准名称及编号 |  | 验收部位 |  |
| 主控项目 | 验收合格的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理（建设）单位验收记录 |
|  | 1出水量 | ①、② |  |  |
|  | 2含沙量 | ①、② |  |  |
|  | 3井斜 | ①、② |  |  |
|  | 4沉淀物 | ①、② |  |  |
|  | 5水泵安装垂直度 | ①、② |  |  |
| 一般项目 | 1井径 | ①、② |  |  |
|  | 2井深 | ①、② |  |  |
|  | 3沉淀管长 | ①、② |  |  |
|  | 4过滤器 | ①、② |  |  |
|  | 5井管（井筒）安装偏斜 | ①、② |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 监理工程师 （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |

| 表D.18 田间水源灌溉排水质量验收记录表 |
| --- |
| 工程名称 | 泵站 | 分部工程名称 | 水泵及动力设备和管道 | 项目经理 |  |
| 施工单位 |  | 施工执行标准名称及编号 |  | 验收部位 |  |
| 主控项目 | 验收合格的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理（建设）单位验收记录 |
|  | 1装置效率 | ①、② |  |  |
|  | 2水泵及动力型号 | ①、② |  |  |
|  | 3管道材料 | ①、② |  |  |
| 一般项目 |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 监理工程师 （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |
| 表D.19 田间水源灌溉排水检验批质量验收记录表 |
| 工程名称 | 泵站 | 分部工程名称 | 进水闸 | 项目经理 |  |
| 施工单位 |  | 施工执行标准名称及编号 |  | 验收部位 |  |
| 主控项目 | 验收合格的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理（建设）单位验收记录 |
|  | 1材质种类 | ①、② |  |  |
|  | 2其他项目根据材质种类参照有关施工验收标准执行 |  |  |  |
| 一般项目 |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 监理工程师 （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |

| 表D.20 田间水源灌溉排水检验批质量验收记录表 |
| --- |
| 工程名称 | 泵站 | 分部工程名称 | 前池、进水池、出水池、泄水渠 | 项目经理 |  |
| 施工单位 |  | 施工执行标准名称及编号 |  | 验收部位 |  |
| 主控项目 | 验收合格的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理（建设）单位验收记录 |
|  | 1材质种类 | ①、② |  |  |
|  | 2其他项目根据材质种类参照有关施工验收标准执行 |  |  |  |
| 一般项目 |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 监理工程师 （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |

| 表D.21 田间水源灌溉排水检验批质量验收记录表 |
| --- |
| 工程名称 | 泵站 | 分部工程名称 | 泵房 | 项目经理 |  |
| 施工单位 |  | 施工执行标准名称及编号 |  | 验收部位 |  |
| 主控项目 | 验收合格的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理（建设）单位验收记录 |
|  | 根据结构类型参照有关建筑工程施工验收标准执行 |  |  |  |
| 一般项目 |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 监理工程师 （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |

| 表D.22田间水源灌溉排水检验批质量验收记录表 |
| --- |
| 工程名称 | 地面灌溉 | 分部工程名称 | 管、渠 | 项目经理 |  |
| 施工单位 |  | 施工执行标准名称及编号 |  | 验收部位 |  |
| 主控项目 | 验收合格的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理（建设）单位验收记录 |
|  | 1渠道断面尺寸 | ①、② |  |  |
|  | 2管径 | ①、② |  |  |
|  | 3基底密实度 | ①、② |  |  |
|  | 4衬砌的材质 | ①、② |  |  |
|  | 5管道材质 | ①、② |  |  |
|  | 6管道规格 | ①、② |  |  |
|  | 7其他项目根据不同的材质参见相关施工验收标准 |  |  |  |
| 一般项目 | 1流量 | ①、② |  |  |
|  | 2衬砌垫层厚度 | ①、② |  |  |
|  | 3伸缩缝 | ①、② |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 监理工程师 （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |

| 表D.23 田间水源灌溉排水检验批质量验收记录表 |
| --- |
| 工程名称 | 喷灌 | 分部工程名称 | 水源动力机、水泵、管道系统、喷头 | 项目经理 |  |
| 施工单位 |  | 施工执行标准名称及编号 |  | 验收部位 |  |
| 主控项目 | 验收合格的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理（建设）单位验收记录 |
|  | 1装置效率 | ①、② |  |  |
|  | 2喷头型号 | ①、② |  |  |
|  | 3间距 | ①、② |  |  |
|  | 4管道材质 | ①、② |  |  |
| 一般项目 | 1流量 | ①、② |  |  |
|  | 2扬程 | ①、② |  |  |
|  | 3管道密度 | ①、② |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 监理工程师 （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |
| 表D.24 田间水源灌溉排水检验批质量验收记录表 |
| 工程名称 | 滴灌 | 分部工程名称 | 滴头 | 项目经理 |  |
| 施工单位 |  | 施工执行标准名称及编号 |  | 验收部位 |  |
| 主控项目 | 验收合格的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理（建设）单位验收记录 |
|  | 1滴头材质 | ①、② |  | 、、 |
|  | 2滴头型号 | ①、② |  |  |
|  | 3滴头间距 | ①、② |  |  |
| 一般项目 |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 监理工程师 （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |

| 表D.25 田间水源灌溉排水检验批质量验收记录表 |
| --- |
| 工程名称 | 滴灌 | 分部工程名称 | 首部枢纽 | 项目经理 |  |
| 施工单位 |  | 施工执行标准名称及编号 |  | 验收部位 |  |
| 主控项目 | 验收合格的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理（建设）单位验收记录 |
|  | 1过滤器和施肥器的型号 | ①、② |  |  |
| 一般项目 |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 监理工程师 （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |

| 表D.26 田间水源灌溉排水检验批质量验收记录表 |
| --- |
| 工程名称 | 滴灌 | 分部工程名称 | 管道 | 项目经理 |  |
| 施工单位 |  | 施工执行标准名称及编号 |  | 验收部位 |  |
| 主控项目 | 验收合格的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理（建设）单位验收记录 |
|  | 1管道材质 | ①、② |  |  |
|  | 2基地密实度 | ①、② |  |  |
| 一般项目 | 1管道内径 | ①、② |  |  |
|  | 2管道长度 | ①、② |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 监理工程师 （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |

| 表D.27 田间水源灌溉排水检验批质量验收记录表 |
| --- |
| 工程名称 | 排水系统 | 分部工程名称 | 沟 | 项目经理 |  |
| 施工单位 |  | 施工执行标准名称及编号 |  | 验收部位 |  |
| 主控项目 | 验收合格的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理（建设）单位验收记录 |
|  | 1边坡系数 | ①、② |  |  |
|  | 2衬砌材质 | ①、② |  |  |
|  | 3强度 | ①、② |  |  |
| 一般项目 | 1纵坡 | ①、② |  |  |
|  | 2断面衬及相应长度 | ①、② |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 监理工程师 （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |

| 表D.28 田间水源灌溉排水检验批质量验收记录表 |
| --- |
| 工程名称 | 其他 | 分部工程名称 | 闸、涵、桥、跌水、倒虹吸、渡槽等田间建筑物 | 项目经理 |  |
| 施工单位 |  | 施工执行标准名称及编号 |  | 验收部位 |  |
| 主控项目 | 验收合格的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理（建设）单位验收记录 |
|  | 1材质 | ①、② |  |  |
|  | 2净空断面尺寸 | ①、② |  |  |
|  | 3结构形式 | ①、② |  |  |
|  | 4其他项目根据材质参见相关施工验收标准。 |  |  |  |
| 一般项目 |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 监理工程师 （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |
| 表D.29 圃、试验池检验批质量验收记录表 |
| 工程名称 | 圃、试验池 | 分部工程名称 | 土壤改良 | 项目经理 |  |
| 施工单位 |  | 施工执行标准名称及编号 |  | 验收部位 |  |
| 主控项目 | 验收合格的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理（建设）单位验收记录 |
|  | 参见本表有关内容 |  |  |  |
| 一般项目 |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 监理工程师 （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |

| 表D.30 圃、试验池检验批质量验收记录表 |
| --- |
| 工程名称 | 圃、试验池 | 分部工程名称 | 池、防雨棚等砌体、安装工程 | 项目经理 |  |
| 施工单位 |  | 施工执行标准名称及编号 |  | 验收部位 |  |
| 主控项目 | 验收合格的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理（建设）单位验收记录 |
|  | 根据材质参见相关施工验收标准 |  |  |  |
| 一般项目 |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 监理工程师 （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |

| 表D.31 防护林网检验批质量验收记录表 |
| --- |
| 工程名称 | 防护林网 | 分部工程名称 | 农田防护林 | 项目经理 |  |
| 施工单位 |  | 施工执行标准名称及编号 |  | 验收部位 |  |
| 主控项目 | 验收合格的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理（建设）单位验收记录 |
|  | 1林带设置 | ①、② |  |  |
|  | 2树种 | ①、② |  |  |
|  | 3造林密度 | ①、② |  |  |
| 一般项目 | 1树龄 | ①、② |  |  |
|  | 2成活率 | ①、② |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 监理工程师 （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |

| 表D.32 田间供电检验批质量验收记录表 |
| --- |
| 工程名称 | 田间供电 | 分部工程名称 | 变压器 | 项目经理 |  |
| 施工单位 |  | 施工执行标准名称及编号 |  | 验收部位 |  |
| 主控项目 | 验收合格的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理（建设）单位验收记录 |
|  | 1变压器规格 | ①、② |  |  |
|  | 2变压器型号 | ①、② |  |  |
| 一般项目 | 1变压器安装方式 | ①、② |  |  |
|  | 2变压器位置 | ①、② |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 监理工程师 （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |

| 表D.33 田间供电检验批质量验收记录表 |
| --- |
| 工程名称 | 田间供电 | 分部工程名称 | 输电线路 | 项目经理 |  |
| 施工单位 |  | 施工执行标准名称及编号 |  | 验收部位 |  |
| 主控项目 | 验收合格的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理（建设）单位验收记录 |
|  | 1线缆规格 | ①、② |  |  |
|  | 2线缆型号 | ①、② |  |  |
| 一般项目 | 1电压 | ①、② |  |  |
|  | 2线缆长度 | ①、② |  |  |
|  | 3电杆高度及间距 | ①、② |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 监理工程师 （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |

| 表D.34 围栏检验批质量验收记录表 |
| --- |
| 工程名称 | 围栏 | 分部工程名称 | 栏杆（柱） | 项目经理 |  |
| 施工单位 |  | 施工执行标准名称及编号 |  | 验收部位 |  |
| 主控项目 | 验收合格的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理（建设）单位验收记录 |
|  | 1栏杆材质 | ①或② |  |  |
|  | 2栏杆埋深 | ①或② |  |  |
|  | 3栏杆间距 | ①或② |  |  |
|  | 4栏杆断面尺寸 | ①或② |  |  |
| 一般项目 | 1栏杆高度 | ①或② |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 监理工程师 （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |

| 表D.35 围栏检验批质量验收记录表 |
| --- |
| 工程名称 | 围栏 | 分部工程名称 | 栏网 | 项目经理 |  |
| 施工单位 |  | 施工执行标准名称及编号 |  | 验收部位 |  |
| 主控项目 | 验收合格的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理（建设）单位验收记录 |
|  | 1栏网材质 | ①、② |  |  |
|  | 2栏网高度 | ①、② |  |  |
|  | 3栏网长度 | ①、② |  |  |
| 一般项目 | 1网络大小 | ①、② |  |  |
|  | 2网格形式 | ①、② |  |  |
|  | 3安装方式 | ①、② |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 监理工程师 （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |

附录E  农业田间工程分项/分部工程验收记录表

E.1农业田间工程分项/分部工程验收按本规范附录E表E记录。

表E 农业田间工程分项/分部工程验收记录表

| 工程名称 |  | 结构类型 |  | 层数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  | 技术部门负责人 |  | 质量部门负责人 |  |
| 分包单位 |  | 分包单位负责人 |  | 分包技术负责人 |  |
| 序号 | 检验批部位区段/分项工程名称 | 检验批数 | 施工单位检查评定 | 验收意见 |
| 1 |  | 段1 | 10 |  |  |
| 2 |  | 段2 | 10 |  |  |
| 3 |  | 段3 | 20 |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 质量控制资料 |  |  |  |  |
| 安全和功能检验（检测）报告 |  |  |  |  |
| 观感质量验收 |  |
| 验收单位 | 分包单位 | 项目经理 年 月 日 |
|  | 施工单位 | 项目经理 年 月 日 |
|  | 勘察单位 | 项目负责人 年 月 日 |
|  | 设计单位 | 项目负责人 年 月 日 |
|  | 监理（建设）单位 | 总监理工程师 （建设单位项目专业负责人） 年 月 日 |

附录F   农业田间工程单位工程质量验收表

F.1 农业田间工程单位工程质量验收应按本规范附录F表F.1记录。

F.1.1 表F.1为农业田间工程单位工程质量验收的汇总表，与本规范附录D表D.1-D.35和附录F表F.2-F.4配合使用。

F.1.2 表F.1验收记录由施工单位填写，验收结论由监理（建设）单位填写。综合验收结论应对工程质量是否符合设计和规范要求及总体质量水平做出评价，由参加验收各方共同商定，建设单位负责填写。

F.2单位工程质量控制资料核查按本规范附录F表F.2记录。

F.3单位工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查按本规范附录F表F.3记录。

F.4单位工程观感质量检查按本规范附录F表F.4记录。

表F.1农业田间单位工程质量竣工验收记录表

| 工程名称 |  | 结构类型 |  | 建筑面积/规模 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  | 技术负责人 |  | 开工日期 |  |
| 项目经理 |  | 项目技术负责人 |  | 竣工日期 |  |
| 序号 | 项目 | 验收记录 | 验收结论 |
| 1 | 分部工程 | 共 分部，经查 分部 符合标准及设计要求 分部 |  |
| 2 | 质量控制资料核查 | 共 项，经审查符合要求 项，经核定符合规范要求 项 |  |
| 3 | 安全和主要使用功能核查及抽查结果 | 共核查 项，符合要求 项， 共抽查 项，符合要求 项， 经返工处理符合要求 项 |  |
| 4 | 观感质量验收 | 共抽查 项，符合要求 项， 不符合要求 项 |  |
| 5 | 综合验收结论 |  |  |
| 参加验收单位 | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 |
|  | （公章） 单位（项目）负责人 年 月 日 | （公章） 总监理工程师 年 月 日 | （公章） 单位负责人 年 月 日 | （公章） 单位（项目）负责人 年 月 日 |

表F.2 农业田间单位工程质量控制资料核查记录表

| 工程名称 |  | 施工单位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 资料名称 | 份数 | 核查意见 | 核查人 |
| 1 | 图纸会审，设计变更，洽商记录 |  |  |  |
| 2 | 工程定位测量，放线记录 |  |  |  |
| 3 | 原材料、配件出厂合格证书及进场检（试）验报告 |  |  |  |
| 4 | 施工试验报告及见证检测报告 |  |  |  |
| 5 | 隐蔽工程验收记录 |  |  |  |
| 6 | 预制构件、预拌混凝土合格证 |  |  |  |
| 7 | 地基基础、结构检验及抽样检测资料 |  |  |  |
| 8 | 分项、分部工程质量验收记录 |  |  |  |
| 9 | 工程质量事故及事故调查处理资料 |  |  |  |
| 10 | 新材料、新工艺施工记录 |  |  |  |
| 11 | 管道、设备强度试验、严密性试验记录 |  |  |  |
| 12 | 系统功能测定及设备调试记录 |  |  |  |
| 13 | 系统清洗、灌水、通水、通球试验记录 |  |  |  |
| 14 | 接地、绝缘电阻测试记录 |  |  |  |
| 15 | 施工记录 |  |  |  |
| 结论： 施工单位项目经理 总监理工程师（建设单位项目负责人） 年 月 日 年 月 日 |

表F.3农业田间单位工程功能检验核查及主要功能抽查表

| 工程名称 |  | 施工单位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 资料名称 | 份数 | 核查意见 | 核查（抽查）人 |
| 1 | 土地整治 | 土样分析记录 |  |  |  |
| 2 |  | 整治面积 |  |  |  |
| 1 | 田间道路、晒场 | 路长记录 |  |  |  |
| 2 |  | 路宽记录 |  |  |  |
| 3 |  | 路类型记录 |  |  |  |
| 1 | 田间水源灌溉排水 | 提水量试验记录 |  |  |  |
| 2 |  | 单井涌水量 |  |  |  |
| 3 |  | 灌排控制面积记录 |  |  |  |
| 1 | 圃、试验池 | 圃、池类型记录 |  |  |  |
| 2 |  | 面积 |  |  |  |
| 1 | 防护林网 | 占地面积 |  |  |  |
| 2 |  | 布置形式 |  |  |  |
| 5 |  | 树木规格 |  |  |  |
| 1 | 田间供电 | 供电、用电总负荷 |  |  |  |
| 3 |  | 变压器的位置、型式、数量 |  |  |  |
| 1 | 围栏 | 总长度 |  |  |  |
| 2 |  | 围护面积、范围 |  |  |  |
|  | 其他田间工程 |  |  |  |  |
| 结论： 施工单位项目经理 总监理工程师 年 月 日 （建设单位项目负责人） 年 月 日 |

注：抽查项目由验收组协商确定。

表F.4　农业田间单位工程观感质量检查记录表

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 项目 |  |  |  |  |
| 1 | 土地整治 | 田坎坡面 |  |  |  |  |
| 2 |  | 田埂 |  |  |  |  |
| 3 |  | 地表面 |  |  |  |  |
| 4 |  | 排水沟断面 |  |  |  |  |
| 5 |  | 砌体、砼表面 |  |  |  |  |
| 6 |  | 抹灰、勾缝 |  |  |  |  |
| 7 |  | 变形缝 |  |  |  |  |
| 1 | 田间道路、晒场 | 变形缝、伸缩缝 |  |  |  |  |
| 2 |  | 路面、路肩表面 |  |  |  |  |
| 1 | 田间水源灌溉排水 | 井台、井壁、井房、渠（堤）塘窖池内、外表面 |  |  |  |  |
| 2 |  | 管道外观、附属设施外观、机组外观、 |  |  |  |  |
| 1 | 圃、试验田 | 种植地面 |  |  |  |  |
| 2 |  | 附属设施外表面 |  |  |  |  |
| 3 |  | 圃、棚、池外观 |  |  |  |  |
| 1 | 防护林网 | 林网外形 |  |  |  |  |
| 1 | 田间供电 | 线路、线杆外观 |  |  |  |  |
| 2 |  | 变压器外观 |  |  |  |  |
| 1 | 围栏 | 围栏外观 |  |  |  |  |
| 1 | 其他田间工程 |  |  |  |  |  |
| 观感质量综合评价 |  |  |  |  |
| 检查 结论 | 施工单位项目经理 总监理工程师 年 月 日 （建设单位项目负责人） 年 月 日 |

注：质量评价为差的项目，应进行返修。

附录G  农机具验收表

| G.1 农机具验收应按本规范附录G表G记录。 表G 农机具验收表 |
| --- |
| 名称 |  | 国别 |  | 型号 |  | 箱号 |  |
| 单价 |  | 数量 |  | 规格 |  |
| 生产厂家 |  |
| 购置日期 |  | 出厂日期 |  |
| 附件或资料名称 | 数量 | 备注 |
| 验收项目 | 验收情况 |
| 一、外包装和外观检查 | 外包装和外观是否完好，有无碰损、残缺、浸湿、受潮、变形、锈蚀等 |  |
| 二、农机具核查 | 2、机械标识是否齐全 |  |
|  | 3、有无产品合格证、使用说明书、质量保修证书 |  |
|  | 4、备品备件是否齐全 |  |
| 三、使用（驾驶）试验 | 对自走式农业机械进行使用（驾驶）试验，对耕整地、播种、收获等挂接机械进行挂接作业（驾驶）试验，检查燃油、润滑油、发动机工作是否正常，是否有漏气、漏水、漏油现象 |  |
| 四、农机具磨合 | 按说明书规定的负荷、档位、时间进行磨合，按规定换油检查，根据磨合情况进行调整、调试 |  |
| 存在问题的详细记录 |  |
| 验收地点 |  | 时间 |  |
| 参加人 | 建设单位 |  |
|  | 供货单位 |  |

附录H  仪器设备验收表

H.1 仪器设备验收应按本规范附录H表H.1-H.4记录。

H.2 仪器设备开箱验收应按本规范附录H表H.1记录。

H.3 仪器设备开箱后应按本规范附录H表H.2登记。

H.4 仪器设备试运行验收应按本规范附录H表H.3记录。

H.5 仪器设备短期使用验收应按本规范附录H表H.4记录。

表H.1 仪器设备开箱验收表

| 设备名称 |
| --- |
| 验收项目 | 验收情况 |
| 1、包装是否完好，有无破损、碰伤、浸湿、受潮、变形等 |  |
| 2、仪器设备及附件列表，有无残损、锈蚀、碰伤等 |  |
| 3、主机、附件规格、型号、数量是否与合同一致 |  |
| 4、使用说明书、操作规程、检修手册、产品检验合格证书等随机资料是否齐全 |  |
| 5、存在问题的详细记录 |  |
| 验收地点 |  | 时间 |  |
| 参加人 | 建设单位 |  |
|  | 供货单位 |  |

表H.2 仪器设备开箱验收表附设备清单

| 名称 |  | 国别 |  | 型号 |  | 箱号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单价 |  | 数量 |  | 规格 |  |
| 生产厂家 |  |
| 购置日期 |  | 出厂日期 |  |
| 附件或资料名称 | 数量 | 备注 |

| 表H.3 仪器设备试运行验收表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单机名称 | 试运行测试的主要参数 | 标准值 | 测试值 | 验收情况 |
|  | 1、 |  |  |  |
|  | 2、 |  |  |  |
|  | 3、 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
|  | 1、 |  |  |  |
|  | 2、 |  |  |  |
|  | 3、 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … | 1、 |  |  |  |
|  | 2、 |  |  |  |
|  | 3、 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| 成套设备联动试运行情况 |  |
| 存在问题的详细记录 |  |
| 验收地点 |  | 时间 |  |
| 参加人 |  |

注：非成套设备无需填写“成套设备联动试运行情况”一栏。

表H.4 仪器设备短期使用验收表

| 设备名称 | 短期使用抽检的主要指标 | 第一次抽检 | 第二次抽检 | … | 验收情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1、 |  |  |  |  |
|  | 2、 |  |  |  |  |
|  | 3、 |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
|  | 1、 |  |  |  |  |
|  | 2、 |  |  |  |  |
|  | 3、 |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
| … | 1、 |  |  |  |  |
|  | 2、 |  |  |  |  |
|  | 3、 |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
| 成套设备 负荷情况下的短期使用情况 |  |
| 存在问题的详细记录 |  |
| 验收地点 |  | 时间 |  |
| 参加人 |  |

注：非成套设备无需填写“成套设备     负荷情况下的短期使用情况”一栏。

附录I  农业安装工程验收表

I.1 农业安装工程验收应按本规范附录I表I记录。

表I 农业安装工程验收表

| 施工单位 |  | 建设单位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 安装地点 |  |
| 开工日期 |  | 完工日期 |  |
| 验收内容（按设计要求验收） | 验收情况 |
| 一、施工准备 |  |  |
| 1.施工条件 |  |  |
| 2.开箱检查和保管 |  |  |
| 3.设备基础 |  |  |
| 二、放线就位和找正调平 |  |  |
| 三、地脚螺栓、垫铁和灌浆 |  |  |
| 1.地脚螺栓 |  |  |
| 2.垫铁 |  |  |
| 3.灌浆 |  |  |
| 四、装配 |  |  |
| 1.装备前部件检查和清洗 |  |  |
| 2.螺栓、键、定位销装配 |  |  |
| 3.联轴器装配 |  |  |
| 4.离合器、制动器装配 |  |  |
| 5.具有过盈的配合件装配 |  |  |
| 6.滑动轴承装配 |  |  |
| 7.滚动轴承装配 |  |  |
| 8.传动皮带、链条和齿轮装配 |  |  |
| 9.密封件装配 |  |  |
| 五、液压、气动和润滑管道的安装 |  |  |
| 1.管子的准备 |  |  |
| 2.管道的焊接和安装 |  |  |
| 3.管道的酸洗、冲洗、吹扫和涂漆 |  |  |
| 六、试运转情况 |  |  |
| 验收单位 | 施工单位 | 设计单位 | 监理单位 | 安装单位 |
|  | 建设单位： |

附录J   单项工程验收表

J.1 单项工程验收应按本规范附录J表J.1-J.3记录。

J.2 单项工程联合试车测试应按本规范附录J表J.1记录。

J.3 短期使用测试应按本规范附录J表J.2记录。

J.4 单项工程主要功能评定应按本规范附录J表J.3记录。

表J.1 单项工程联合试车测试表

| 单项工程名称： |
| --- |
| 单位工程名称 | 施工/安装/供货单位名称 |
| 单项工程 联合试车 测试 | 测试名称及内容 | 测试结果 |
| 验收单位 | 施工单位： | 设计单位： | 监理单位： | 安装单位： |
|  | 建设单位： |

| 表J.2 短期使用测试表 |
| --- |
| 单项工程名称： |  |  |
| 单位工程名称 | 施工/安装/供货单位名称 |
| 短期使用 测试项目 | 测试名称及内容 | 测试结果 |
| 验收单位 | 施工单位： | 设计单位： | 监理单位： | 安装单位： |
|  | 建设单位： |

表J.3 单项工程主要功能评定表

| 单项工程名称： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位工程名称 | 施工/安装/供货单位名称 |
| 单项工程主要功能评定 | 主要功能项目名称及评定内容 | 评定结果 |
| 验收单位 | 施工单位： | 设计单位： | 监理单位： | 安装单位： |
|  | 建设单位： |

附录K   农业建设项目（初步/竣工）验收表

K.1农业建设项目（初步/竣工）验收应按本规范附录K表K记录。

农业建设项目（初步/竣工）验收表 项目名称： 建设单位名称： 建设项目省级主管部门： 验收组织单位（公章）： 填报时间： 年 月 日

表K  农业建设项目（初步/竣工）验收表

一、项目基本情况表

建设项目名称：

建设单位：

建设单位法定代表人： 电话：

建设单位联系地址： 邮编：

项目立项审批文号、时间：

初步设计审批部门、文号、时间：

是否组织初验： 项目初验时间：

建设单位申请竣工验收时间： 竣工验收日期：

竣工验收组织单位： 联系人： 电话：

（初步/竣工）验收组组长： 单位： 职务： 电话：

二、建设内容完成情况

批复建设地点： 实际建设地点：

批复建设期限： 实际建设期限：

初步设计（或可研）批复的建设内容及规模：

完成的建设内容及规模：

未完成的建设内容及规模：

重大变更：

非重大变更：

履行基本建设程序情况：

（初步/竣工）验收组评价： 专家签字：

三、建设项目管理情况

| 设计 | 初步设计编制单位： 资质： |
| --- | --- |
|  | 设计范围和内容是否完整： |
|  | 设计是否规范： |
|  | 初步设计对可研批复的调整是否符合规定： |
| 施工承包 | 土建工程单位： 资质： |
|  | 田间工程单位： 资质： |
|  | 设备安装单位： 资质： |
|  | 有无工程肢解发包、转包、违法发包问题： |
| 建设质量 | 建筑工程验收评定结果： |
|  | 田间工程验收评定结果： |
|  | 设备安装与运行验收评定结果： |
|  | 竣工图完成情况： |
|  | 土建工程质量备案情况： |
|  | 土建工程是否符合规划报建程序： |
|  | 工程有无重大质量问题： |
| 法人责任 制 | 项目法人责任制实施情况（班子、人员、制度建立、工作业绩等）： |
| 合同制 | 应签而未签订合同情况： |
|  | 合同文本规范情况： |
|  | 合同执行情况： |
| 招投标制 | 招投标制执行情况： |
| 监理制 | 监理单位： 资质： |
|  | 监理范围： |
|  | 监理内容： |
| 执行法规 | 环保： | 消防： |
|  | 劳动安全卫生： | 抗震设防： |
|  | 其他国家强制性法规执行情况： |
| （初步/竣工）验收组评价： 专家签字： |

四、资金使用情况

| 立项批复情况 | 总投资： 其中：中央投资 地方配套： 自筹资金： |
| --- | --- |
|  | 建筑工程： 田间工程： 仪器、设备： 其他： |
| 初步设计批复 | 总计： 其中：建筑工程： 田间工程： 仪器、设备： 工程建设其他费用： 其他： |
| 资金到位情况 | 总计： 其中：中央投资 省财政： 地、县级财政： 自有资金： 其他（请注明）： |
| 投资完成情况 | 总计： 建筑工程： 田间工程： 仪器、设备： 工程建设其他费用： 其他： |
| 形成资产 | 固定资产： 其他资产： 核销支出： |
| 竣工决算审计 | 类型 | 社会中介审计 内部审计 政府审计部门 |
|  | 单位 | 资质： |
|  | 委托审计内容是否规范： |
|  | 审计结论是否规范： |
| 概算调整和审批程序是否符合规定： |
| 财务制度建立及会计行为规范情况： |
| 资金专帐管理、专款专用情况： |
| 截留、挤占、挪用、侵占、套取建设资金情况： |
| （初步/竣工）验收组评价： 专家签字： |

五、项目文件管理情况

| 文件类型 | 管理情况8 | 文件类型 | 管理情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目前期产生的资料 | 项目立项申请报告 |  | 执行阶段产生的资料 | 隐蔽工程验收记录 |  |
|  | 项目建议书或可研报告 |  |  | 建材、仪器设备质量、试验记录 |  |
|  | 项目立项批准文件 |  |  | 设备安装施工纪录 |  |
|  | 有关决议、领导讲话、会议记录 |  |  | 工程质量事故报告及处理纪录 |  |
|  | 征用土地、拆迁、补偿等文件 |  |  | 分部、分项工程质量评定记录及单位工程质量综合评定表 |  |
|  | 工程地质（水文、气象）勘查报告 |  |  | 其它（施工日记） |  |
|  | 初步设计、施工图设计图纸、概预算及批复文件 |  | 竣工阶段产生的资料 | 竣工图 |  |
|  | 向地方报建的批准文件 |  |  | 施工单位报送甲方的竣工验收申请报告 |  |
|  | 仪器设备采购合同及招投标文件 |  |  | 初验报告 |  |
|  | 土建发包合同、协议、招投标文件 |  |  | 初验会议文件、会议决定 |  |
|  | 规划、消防、环保、劳动等部门审核文件 |  |  | 竣工决算 |  |
| 执行阶段产生的资料 | 开工报告（大型项目） |  |  | 竣工决算审计报告 |  |
|  | 工程测量定位记录 |  |  | 工程建设总结和工作报告 |  |
|  | 图纸会审、技术交底 |  |  | 竣工项目验收申请报告 |  |
|  | 施工组织设计等 |  | 其他 |  |  |
|  | 基础处理、基础工程施工文件材料 |  |  |  |  |
|  | 设备试运转报告 |  |  |  |  |
| （初步/竣工）验收组对资料归档情况的评价： 专家签字： |

六、初步/竣工验收意见

| 初步/竣工验收结论及整改建议（可附页）： 专家组组长、副组长签字： |
| --- |
| 建设单位意见9： （盖章） 年 月 日 | (初步/竣工)验收组织单位意见： （盖章） 年 月 日 |

七、参加（初步/竣工）验收人员名单及签名

| 姓名 | 单位 | 职务、职称 | 电话 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

本规范用词说明

一、执行本规范条文时，要求严格程度不同的用词说明如下，以便区别对待。

1、表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”。

2、表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”。

3、表示允许稍有选择，在条件许可时首先这样做的：

下面词采用“宜”或“可”，反面词采用“可”。

- 条文中必须按指定的标准、规范或其他有关规定执行时，写法为“应按……执行”或“应符合……要求”。

中华人民共和国国家标准

农业建设项目验收技术规范

GB/T

条 文 说 明

目次

1总则	3

2术语	3

3基本规定	3

3.1  总体要求	3

3.2档案资料要求	4

4农业建筑工程中间验收	4

4.1农业建筑工程中间验收基本规定	4

4.2农业建筑工程中间验收主要内容	4

4.3农业建筑工程中间验收质量控制与要求	4

5农业田间工程中间验收	5

5.1农业田间工程中间验收基本规定	5

5.2农业田间工程中间验收质量控制与要求	5

5.2农业田间工程中间验收划分	5

5.3农业田间工程中间验收合格条件	6

5.4农业田间工程中间验收质量缺陷处理原则	6

5.5农业田间工程中间验收程序和组织	6

5.6农业田间工程中间验收记录	6

6农机具和仪器设备验收	6

6.1农机具和仪器设备验收基本规定	6

6.2农机具验收	7

6.3仪器设备验收	7

7农业安装工程中间验收	7

7.1农业安装工程中间验收基本规定	7

7.2农业安装工程中间验收质量控制与要求	8

8单项工程验收	8

8.1单项工程验收基本规定	8

8.2单项工程的划分原则	9

8.3单项工程验收的程序和组织	9

8.4单项工程验收的前提和合格条件	9

9农业建设项目初步验收	9

9.1农业建设项目初步验收基本规定		9

9.2农业建设项目初步验收阶段主要工作内容	10

9.3农业建设项目初步验收合格条件	10

10农业建设项目竣工验收	10

10.1农业建设项目竣工验收基本规定	10

10.2农业建设项目竣工验收主要内容	11

10.3农业建设项目竣工验收合格条件	12

1总则

1.0.1本条是制定本规范的目的，以统一农业建设项目验收的原则、程序和方法，确保项目建设质量，提高项目投资效益。

1.0.2本条规定了本规范的适用范围。指出，使用政府投资的农业建设项目，必须按照本规范规定的程序和方法完成个阶段验收。使用其它投资如国外贷款、社会资金等建设的农业建设项目，可参照执行，另有规定的遵守其规定。

1.0.3农业建设项目种类众多，包括种植业、畜牧业、渔业、农垦、农机等各行业项目，验收时单项工程、单位工程、分部工程、分项工程、检验批的划分，应结合各类项目特点进行。

1.0.4项目验收工作涉及到项目参建各方。本条强调了项目建设单位在农业建设项目验收工作中的主体责任。

1.0.5按照中央关于简政放权、放管结合、优化服务的要求，农业部对农业建设项目竣工验收权限进行了划分。各级农业行政主管部门应按照管理权限组织项目竣工验收工作，并加强项目监管和指导服务。

1.0.6本规范着重规定了农业建设项目验收的原则、程序和方法。农业建设项目验收管理，除遵循本规范外，各行业各专业的验收规范、专业技术规程、施工技术标准、试验方法标准、检测技术标准、施工质量评价标准等均应遵守。

2术语

3基本规定

# 3.1  总体要求

3.1.1本条将农业建设项目验收工作划分为中间验收、单项工程验收、初步验收、竣工验收等四个主要环节。对于建设内容涉及农业建筑工程、农业安装工程、仪器设备农机具购置，且由多个单位工程组成的项目，四个主要环节是缺一不可的。对于建设内容简单的项目，验收环节可以适当合并。同时，本条还规定了合并验收的三个“不得”，即不得省略或减少实质性验收内容，不得降低验收合格标准，不得改变验收主体责任，以确保验收工作规范进行。

3.1.2单项工程、单位工程、分部工程、分项工程、检验批的划分，在典型的建安工程中已有很成熟的规定。但由于农业建设项目种类多，建设内容繁杂，需要根据每一个项目的具体情况，在项目实施前确定或划分。本条将此规定为项目建设单位一项重要的项目管理责任，并事先与设计、施工、监理单位及其它有关参建单位形成共识，共同完成项目建设过程中的各项验收工作和资料归档工作。

3.1.3农业建设项目中的农业建筑工程、农业田间工程，以及与它们配套的农业安装工程，农机具和仪器设备购置等建设内容差异比较大，不能合并进行中间验收。单项工程验收视项目情况而定，需要时开展，不需要时，各单位工程验收合格后即可进入项目初步验收阶段。

3.1.4本条规定了各环节验收工作的主体。值得强调的是，委托了工程监理的项目，由工程监理单位代表建设单位组织中间验收，监理单位只是在履行合同义务，并不能代替项目建设单位在中间验收中的主体责任。

3.1.5办理固定资产移交手续并交付使用，农业建设项目才告完成。这也是确保固定资产不流失的重要措施。

# 3.2档案资料要求

3.2.1农业建设项目中，有些建设内容是属于项目所在地城乡规划范围内的建安工程或市政工程，需要按照当地建设工程档案管理部门的要求，向档案管理部门归档。档案的整理、组卷应同时符合国家、地方建设工程档案管理有关规定。

3.2.2本条规定在住房和城乡建设部颁布的《建设工程文件归档整理规范》基础上，结合农业建设项目特点，增加了农机具和仪器设备资料。

3.2.3本条各款规定了各类项目资料的收集、整理、组卷责任单位。提出项目建设单位对验收资料收集整理负总责，各相关参建单位分别负责所承担的建设或服务内容相应资料的收集整理工作。

4农业建筑工程中间验收

4.1农业建筑工程中间验收基本规定

4.1本节规定，房屋建筑类农业建筑工程及其附属工程，按照《建筑工程施工质量验收统一标准》规定的程序、方法进行中间验收；温室网室工程，参照《建筑工程施工质量验收统一标准》规定的程序、方法进行中间验收；渔港、码头、防波堤、仓库、种子库、种质库、冷库等工程按照国家相关行业统一验收标准开展中间验收，本规范不另行规定。

4.2农业建筑工程中间验收主要内容

4.2本节规定了农业建筑工程中间验收的主要内容和工作重点。

4.3农业建筑工程中间验收质量控制与要求

4.3.1材料、半成品、成品、构配件、器具和设备到货后应进行现场验收。验收依据是生产标准、检验检测标准和验收规范等。

4.3.2涉及安全、功能的产品安装前应进行复验，以确定其是否与出厂检验结果一致，是否符合设计要求。

4.3.3工程质量的强调过程控制，每道工序均应按照国家、行业相关施工工序技术标准严格实施、检查。这是工程建设相关各方的共同责任。

4.3.4农业建筑工程各专业工种、工序之间的交接检验，可参照建筑安装工程的相关工作方法进行，主要由施工单位和监理单位相关人员完成。未实行监理的工程，由施工单位和建设单位相关人员完成。

4.3.5农业建筑工程质量验收，有国家、行业、地方相关专业验收规范的依据规范验收，无相关规范的依据勘察、设计文件要求验收。

4.3.6在分部工程、单位工程验收环节，需进行大量的性能、功能测定。一些没有相关验收规范的农业建筑工程，需依靠工程技术人员的经验作出判断。所以，在分部工程、单位工程验收中，相关各方均应为工程技术人员，而非一般管理人员或行政人员。

4.3.7农业建筑工程质量验收的基本程序首先是施工单位自行检查评定，然后报监理单位或建设单位验收。隐蔽工程均需验收合格后方可隐蔽。

4.3.8见证取样检测可参照建筑安装工程的相关工作方法进行。

5农业田间工程中间验收

5.1农业田间工程中间验收基本规定

5.1本节规定了农业田间工程质量管理应形成的施工管理标准、制度等。规定由施工单位制定，由总监理工程师或建设单位项目负责人检查，为田间工程质量控制奠定基础。

5.2农业田间工程中间验收质量控制与要求

5.2本节规定的农业田间工程中间验收质量控制与要求与农业建筑工程中间验收质量控制与要求基本一致。本规范特别规定了农业田间工程检验批质量控制的主控项目和一般项目，详见附录C。

5.2农业田间工程中间验收划分

5.2.1本条给出了农业田间工程检验批划分的四条原则。一是要根据项目特点划分；二是可按施工流水段、变形缝等进行划分；三是按照百分比划分；四是按体积、面积、延长米、数量等划分，并进行了量化。四条原则，增强了农业田间工程检验批划分的可操作性。

5.2.2、5.2.3、5.2.4该三条给出的农业田间工程分项工程、分部工程、单位工程划分原则与一般建安工程划分的思路是一致的。实际工作中要根据项目实际情况，事先由建设单位、设计单位、监理单位和施工单位共同研究确定并据以开展质量控制和中间验收工作。

5.3农业田间工程中间验收合格条件

5.3.2本条规定了农业田间工程检验批验收合格条件，指出，检验批主控项目均应合格，一般项目可以有所偏差，并具体给出了偏差率，增强了农业田间工程检验批验收的可操作性。

5.3.3、5.3.4、5.3.5该三条给出的农业田间工程分项工程、分部工程、单位工程验收合格条件与一般建安工程的思路是一致的。

5.4农业田间工程中间验收质量缺陷处理原则

5.4.1本条规定，检验批不合格的允许返工或更换，但需重新进行验收。检验批不合格，不易进行返工或更换的，经检测若能够达到设计要求的，也可验收；经检测达不到设计要求，但能够满足结构安全和使用功能的，也可验收。本条是在充分考虑了农业田间工程现状、施工条件、技术工艺水平等各方面因素的基础上作出的符合实际的规定。

5.4.2本条特别强调了分项工程、分部工程、单位工程必须满足结构、消防和劳动安全等使用要求。分项工程、分部工程、单位工程不合格，但经返工或加固处理后能够满足结构、消防和劳动安全等使用要求的，可以验收，反之则严禁验收，必须重新施工。

5.5农业田间工程中间验收程序和组织

5.5本节规定了检验批、分项工程、分部工程、单位工程质量验收的组织单位和参加单位，并规定了争议的协调处理机构。

5.6农业田间工程中间验收记录

5.6本节规定了农业田间工程施工现场质量管理检查，中间验收质量控制项目和检验批、分项工程、分部工程、单位工程质量验收方法。

6农机具和仪器设备验收

6.1农机具和仪器设备验收基本规定

6.1农机具和仪器设备验收是农业建设项目验收的重要组成部分，农业建设项目中农机具和仪器设备购置等建设内容应履行验收程序。本节规定了农机具和仪器设备验收的组织、依据、标准、争议的解决方式及验收时限。规定了验收不合格的“三不原则”，即不能接收、不能投入使用、不能结算货款。

6.2农机具验收

6.2.1农机具验收的地点依合同确定，可以在生产厂家，也可以在合同约定的交货地点。验收程序依次为包装和外观检查、实物核查、使用（驾驶）试验、磨合。验收中要认真记录验收地点、时间，每个步骤的验收情况和存在的问题。建设单位、供货单位相关人员要签字确认验收结果。

6.2.2包装检查应是农机具验收的第一步。首先应检查包装是否符合合同要求，是否完好。然后开箱查看农机具的外观是否存在缺陷。

6.2.3包装和外观完好的，应进入第二步验收环节，详细核对名称、数量、型号，查点并保存好随机材料。

6.2.4第三步应对农机具进行使用（驾驶）试验，首先检查其产品质量，然后检查其各方面性能。

6.2.5农机具应按照合同约定进行加载磨合，本规范特意把磨合规定为一个验收步骤。在磨合期进一步检查农机具的各项性能。

6.2.6通过磨合期检验，证明各方面性能均符合合同约定的农机具，建设单位应接收，并及时转入固定资产管理。

6.3仪器设备验收

6.3.1仪器设备验收的地点一般在建设单位设备使用地。验收程序依次为开箱验收和试运行验收。精密仪器、成套设备应在合同中约定还需进行短期使用验收。验收中要认真记录验收地点、时间，每个步骤的验收情况和存在的问题。建设单位、供货单位相关人员要签字确认验收结果。

6.3.2本条详细规定了开箱验收的步骤、验收内容和工作方法。开箱验收的主要目的是查验供货单位所供仪器设备是否与合同约定一致，随机材料、附件是否齐备。

6.3.3试运行是仪器设备验收的最重要环节。要对照合同中约定的各种技术参数检查仪器设备的各项性能。

6.3.4对于精密仪器、成套设备的验收，本规范特别规定了不少于20天短期使用验收，通过实际使用进一步检查仪器设备的性能。

6.3.5验收合格的仪器设备，建设单位应接收，并及时转入固定资产管理。

7农业安装工程中间验收

7.1农业安装工程中间验收基本规定

7.1.1本条强调农业安装工程中间验收，重点应放在工程质量上。

7.1.2农业安装工程是指与农业建筑工程、农业田间工程配套的，用于生产、加工、科研、试验、实验的成套设备、管线、装置等工程。验收时应结合工程特点，做好与农业建筑工程、农业田间工程的合理衔接，与各施工单位的合理衔接，注意工程范围管理，做到范围明确，衔接顺畅。

7.1.3农业安装工程质量验收的基本程序首先是施工单位自行检查评定，然后报监理单位或建设单位验收。隐蔽工程均需验收合格后方可隐蔽。

7.1.4农业安装工程质量验收应视工程具体特点而定。具备独立验收条件的，如粮食烘干塔、食品加工生产线，应单独进行管理，开展中间验收；不具备独立验收条件的，如畜禽舍除粪系统，与农业建筑工程同步施工，田间灌排设施与农业田间工程同步施工，可结合开展管理与中间验收。

7.1.5各项安装工程内容检查验收的主控项目与一般项目，应在施工前，由设计单位、施工单位、监理单位和建设单位共同研究确定。

7.2农业安装工程中间验收质量控制与要求

7.2本节规定的农业安装工程中间验收质量控制与要求与农业建筑工程中间验收质量控制与要求基本一致。

8单项工程验收

8.1单项工程验收基本规定

8.1.1农业建设项目单项工程验收是项目验收的重要组成部分。当一个项目中，有两个或两个以上单位工程需通过联合试车测试项目主要功能时，应组织单项工程验收对项目功能进行检查和评定。如，农产品加工项目，加工车间和加工生产线建设完成后，需联合试车，测试车间水、电、气等公用设施是否满足生产需要，生产线是否能产出项目设计的足量合格产品。这时要把加工车间和加工生产线两个单位工程作为一个单项工程，通过单项工程验收来进行测试、检查和评定。

8.1.2本条规定单项工程验收工作的主体为项目建设单位。各单位工程的参建单位均需参加并承担相应责任。

8.1.3单项工程验收中发现的问题，可能是某单位工程或某几个单位工程的设计、施工、设备某环节存在问题。这时，首先应由几个单位工程的设计单位研究提出处理意见，相关参建单位进行整改。

8.1.4本条规定了单项工程验收相关方意见分歧时的协调处理机构为当地省级以上农业行政主管部门。

8.1.5农业建设项目各单项工程之间关联性不强的，可分别组织验收并投入使用。

8.2单项工程的划分原则

8.2.2单项工程验收不是每一个农业建设项目都必须的验收环节。一个独立的农业建筑工程、农业田间工程、农业安装工程、农机具仪器设备购置项目，或者一个项目中尽管建设内容较多，但各单位工程之间无需联合试车测试项目主要功能，完成中间验收后就可以组织初步验收和竣工验收了。

8.2.3成套生产线应组织单项工程验收；需提供动力的耕整地、播种、收获等挂接农机具，需将动力源与农机具作为一个整体，联合试车测试其主要功能，应组织单项工程验收；自走式农业机械无需组织单项工程验收。

8.3单项工程验收的程序和组织

8.3.1联合试车计划中要设计好主要的测试项目及合格标准。主要功能目标要与项目立项批复、初步设计批复文件一致。

8.3本节突出了项目建设单位在项目单项工程验收中的主体地位。联合试车计划要由建设单位制定，单项工程验收组由建设单位组建。项目参建单位参加验收工作，并完成不合格项目的整改工作。

8.4单项工程验收的前提和合格条件

8.4本节规定，单项工程中各单位工程质量合格、建设合规、档案完整规范是单项工程验收合格的前提。验收合格条件是按联合试车计划完成了所有测试项目并验收合格，主要功能项目评定合格达到设计要求。

9农业建设项目初步验收

9.1农业建设项目初步验收基本规定

9.1.1农业建设项目初步验收是项目验收的重要阶段，验收工作从以工程质量、安全、功能为核心的单项工程验收、中间验收转向建设质量、安全、功能、管理、资金、效果、目标等全方位、多领域的验收工作。

9.1.2本条规定了农业建设项目初步验收工作的责任主体。提出，建设单位法定代表人应作为项目初步验收的第一责任人负总责，各参建单位按照承担的参建任务负相应责任。

9.1.3农业建设项目初步验收工作，是在各单项工程均经过验收且合格的前提下，项目建设单位对项目建设、管理情况全面总结，并应对照项目立项时设定的项目功能目标或服务能力目标总结项目建设成效。

9.1.4本条规定了农业建设项目初步验收工作的组织原则，提出，初步验收工作应成立初步验收工作组，应由项目法定代表人担任组长，成员包括负责项目前期工作、招标采购、实施管理、财务工作、使用部门等方面人员。本条还明确了初步验收工作组的职责和工作内容。职责包括制定工作方案、发现问题、督促整改、提出初步验收结论意见等。

9.1.5按照农业部制定的《农业建设项目竣工验收管理规定》（农计发〔2004〕10号）规定，农业建设项目必须组织初步验收，合格后方可根据申请竣工验收。

9.2农业建设项目初步验收阶段主要工作内容

9.2.1大中型建设项目批复文件，包括项目建议书、可行性研究报告、初步设计文件批复文件，项目实施中若有变更情况，还包括项目变更的批准文件。农业建设项目一般建设规模较小，直接在项目可行性研究报告中论述项目建设的必要性，无项目建议书及其批复。核对项目建设内容完成情况，要以项目各环节的批复文件为依据，且以后产生的批复为准。

9.2.2农业建设项目，须确保建设合法、管理合规、安全可靠。项目中的农业建筑工程、农业田间工程，涉及办理规划许可、施工许可和竣工验收备案的，项目需要采购进口农机具和仪器设备的，必须按相关主管部门规定办理有关手续；项目管理需严格落实“四制”；项目建成后，结构安全、消防安全、劳动安全、环保、卫生、节能等需完成各有关部门的专项验收。这些都是农业建设项目初步验收需特别关注的要点。

9.2.3农业建设项目完工后，项目竣工财务决算和审计是一项十分重要的工作，固定资产管理要依据项目财务决算认定新增固定资产价值。决算编制应按照《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》（财建[2016]503号）的规定进行。

9.2.4档案收集、整理工作是初步验收的重要内容，有关人员应按照本规范有关规定，全面、系统整理和收集建设档案。参与项目建设的工程咨询、勘察设计、施工、监理、招标代理、供货商等有关各方应负责收集、整理各自工作范围的工程档案资料。

9.2.5《项目初步验收表》同《项目竣工验收表》，将“竣工验收”字样改为“初步验收”即可。

9.3农业建设项目初步验收合格条件

9.3本节各条，与农业建设项目初步验收阶段主要工作内容相对应，提出了农业建设项目初步验收合格条件，分别是建设内容全部完成且合格、工程质量安全可靠、项目变更处理得当、项目建设合规、档案资料整理规范、项目财务管理规范、项目运行各项准备工作到位，使得项目初步验收结论有据可依。

10农业建设项目竣工验收

10.1农业建设项目竣工验收基本规定

10.1.1农业部制定的《关于进一步规范和制约农业建设项目审批权力的办法》（农办计〔2016〕50号）规定，自2016年7月1日起，对于由农业部审批地方承担的项目，项目竣工验收权限下放至省级农业行政主管部门；对于纳入农业部直属单位管理的直属垦区项目，项目竣工验收权限下放至相关垦区。对于农业部直属单位承担的建设项目，《农业部直属单位建设项目管理办法》（农计发〔2014〕78号）规定，（一）国家发展和改革委员会审批立项的项目，由部属单位在初验合格后向发展计划司提出竣工验收申请，发展计划司会同有关行业司局审核后，向国家发展和改革委员会提出竣工验收申请。（二）农业部审批立项的中央投资1000万元以上的项目，对于三院（指中国农业科学院、中国水产科学研究院和中国热带农业科学院，下同）本级和其他部属单位承担的行业建设项目由有关行业司局组织验收，基础设施项目由发展计划司组织验收；对于三院下属二级单位承担的项目，由三院组织验收。（三）农业部审批立项的中央投资1000万元以下的项目，对于三院下属二级单位承担的项目，由三院组织验收；部直属垦区的项目，由各垦区组织验收，并向农垦局报备；其他项目由建设单位组织验收。

10.1.2本条强调完成项目初步验收工作，并对初步验收中发现的问题进行了有效整改，完成各项收尾工作，是进行项目竣工验收的前提。

10.1.3本条是对农业建设项目竣工验收的定位，竣工验收不同于以质量验收为核心内容的中间验收和单项工程验收，也不同于以项目建设单位为主体的初步验收，而是以有权部门为主体，对项目的建设内容完成情况、建设质量、管理情况、资金到位和使用情况、运行和效益情况等进行全面验收、总结、评价。

10.1.4项目建设结束，以项目通过竣工验收为标志。在竣工验收中要核定项目新增固定资产、生产服务能力、项目功能。项目管理机构、主要建设管理人员、财务人员，一方面肩负着项目管理责任，一方面应通过全面回顾项目管理成败得失，总结经验，吸取教训，以利于其他项目管理工作。故本条提出，没有经过竣工验收或竣工验收不合格的，项目管理机构不宜解散，主要建设管理人员、财务人员不宜调离原工作岗位。

10.2农业建设项目竣工验收主要内容

10.2.1批准的项目建议书、可行性研究报告和初步设计文件是项目建设管理的根本遵循，也是项目竣工验收的根本依据。竣工验收的第一步，就是验收项目建设地点、建设内容、建设规模、建设标准、建设工期等与批复的一致性。

10.2.2农业建设项目的资金到位及使用情况、财务管理情况是竣工验收的重点环节。有地方配套和建设单位自筹资金要求的项目，资金到位情况是关键。资金使用情况要对照批复的项目投资构成认真核对，不但包括总支出，还要分析分项支出范畴及结构。对财务管理的验收，要做到账账相符、账证相符、账实相符，符合农业建设项目财务管理相关规定。

10.2.3农业建设项目一经批准，必须严格按照审批文件执行，不得擅自变更项目建设地点、建设性质、建设单位、建设内容，降低质量、变更投资规模等。确因客观原因需要进行变更的，需办理报批手续。农业部制定的《关于进一步规范和制约农业建设项目审批权力的办法》（农办计〔2016〕50号）规定，自2016年7月1日起，对于由农业部审批地方承担的项目，项目变更审批权限下放至省级农业行政主管部门；对于纳入农业部直属单位管理的直属垦区项目，项目竣工验收权限下放至相关垦区。《农业部直属单位建设项目管理办法》（农计发〔2014〕78号）规定，农业部直属单位承担的建设项目，变更报农业部发展计划司审批。

10.2.4质量验收是中间验收和单项工程验收的重点。在项目竣工验收阶段，重点要验收各单位工程和单项工程验收合格纪录是否齐全。建设内容中包含农机具和仪器设备的项目，要验收其调试情况。生产性项目试运转必须合格，试生产中能够生产出合格产品才能够通过竣工验收。要对照施工图纸和项目实施过程中的变更洽商记录，验收竣工图绘制的完整性、准确性。

10.2.5项目建设合法合规至关重要，也必然是项目竣工验收的重要内容。农业建筑工程要注重结构安全，按规定进行施工图强制性审查，涉及消防安全、劳动安全、环保、卫生、节能等的设施要同步建设，并通过相关主管部门的验收或备案。项目管理合法合规也是验收的重要内容。重点是验收项目管理中落实项目法人责任制、招标投标制、合同制和监理制等有关制度情况。

10.2.6有些农业建设项目，受组织机构设置、专业人员配备、运行费用落实等影响，建成后不能有效发挥作用。项目竣工验收工作不但要验收项目建设管理情况，还要同步验收投入使用准备情况，杜绝一些项目建成后即闲置的情况发生。

10.2.7建设项目竣工财务决算是正确核定项目资产价值、反映竣工项目建设成果的文件，是办理资产移交和产权登记的依据，包括竣工财务决算报表、竣工财务决算说明书以及相关材料。国家财政部颁布的《基本建设财务规则》（2016年财政部令第81号）规定，项目建设单位在项目竣工后，应当及时编制项目竣工财务决算。农业部制定的《农业基本建设项目竣工验收管理规定》（农计发〔2004〕10号）规定，农业建设项目竣工财务决算要经有资质的中介审计机构或由当地审计机关审计。

10.2.8项目建设管理档案和财务档案，既是项目竣工验收的依据，也是验收的一项重要内容。建设管理档案验收依据《建设工程文件归档整理规范》（GB/T50328-2014）进行，财务档案验收依据《基本建设财务规则》（2016年财政部令第81号）和《农业部基本建设财务管理办法》（农财发〔2003〕38号）进行。

10.3农业建设项目竣工验收合格条件

10.3本节各条，与农业建设项目竣工验收主要内容相对应，提出了农业建设项目竣工验收合格条件，分别是建设内容全部完成、档案资料整理合格、工程质量安全可靠、项目建设达到目标、项目初步验收合格、项目财务管理规范，使得项目竣工验收结论有据可依。

# Footnotes

没有编制初步设计的按可研批复填报；对合并简化程序批复的建设项目按计划下达建设内容填报。

渔港等项目包括水工。以下同。

工程质量评定主要依据单位工程验收结果（由设计、施工、监理或建设单位认可的验收记录）。

指设计、施工、监理等类型的合同。

主要考察三控制（质量、工期、造价监理）、二管理（资料信息、合同管理）、一协调（协调施工、设计各方关系）落实情况。

资金单位均为万元。

仅指社会中介审计

8可用有、无或完整、不完整等表述。

9 建设单位应签署意见。如建设单位拒绝签署意见，验收组应在竣工验收报告中说明各自意见及分歧原因。

# Text boxes

中华人民共和国住房与城乡建设部

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局联合发布

201×-××-××实施

201×-××-××发布

农业建设项目验收技术规范
The code of agricultural construction project acceptance

（征求意见稿）

GB/T ××××—201×

GB

中华人民共和国国家标准

ICS

备案号：